## ITB001_SSO
テストID | 実施予定 | 実施実績 | 検証予定 | 検証実績
ITB001_SSO-001 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-25 | 2025-12-25
ITB001_SSO-002 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-28 | 2025-12-27
ITB001_SSO-003 | 2026-01-10 | 2026-01-12 | 2026-01-13
ITB001_SSO-004 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 2026-02-08
ITB001_SSO-005 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-16
ITB001_SSO-006 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 2026-03-06
ITB001_SSO-007 | 2026-03-15 |  | 2026-03-20
ITB001_SSO-008 | 2026-04-03 |  | 2026-04-05
ITB001_SSO-009 | 2026-04-15 |  | 2026-04-20
ITB001_SSO-010 | 2026-04-30 |  | 2026-05-02
ITB001_SSO-011 | 2026-05-17 |  | 2026-05-20
ITB001_SSO-012 | 2026-05-26 |  | 2026-05-31

## ITB002_トークン管理
テストID | 実施予定 | 実施実績 | 検証予定 | 検証実績
ITB002_トークン管理-001 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2025-12-16
ITB002_トークン管理-002 | 2025-12-30 | 2026-01-02 | 2026-01-01
ITB002_トークン管理-003 | 2026-01-19 |  | 2026-01-21
ITB002_トークン管理-004 | 2026-01-29 |  | 2026-01-30
ITB002_トークン管理-005 | 2026-02-09 | 2026-02-08 | 2026-02-11 | 2026-02-10
ITB002_トークン管理-006 | 2026-02-28 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-04
ITB002_トークン管理-007 | 2026-03-12 |  | 2026-03-16
ITB002_トークン管理-008 | 2026-04-05 |  | 2026-04-10
ITB002_トークン管理-009 | 2026-04-19 |  | 2026-04-22
ITB002_トークン管理-010 | 2026-04-25 |  | 2026-04-28
ITB002_トークン管理-011 | 2026-05-12 |  | 2026-05-13
ITB002_トークン管理-012 | 2026-05-29 |  | 2026-05-30

## ITB003_権限制御
テストID | 実施予定 | 実施実績 | 検証予定 | 検証実績
ITB003_権限制御-001 | 2025-12-16 |  | 2025-12-20
ITB003_権限制御-002 | 2025-12-27 | 2025-12-29 | 2025-12-28 | 2025-12-29
ITB003_権限制御-003 | 2026-01-11 | 2026-01-14 | 2026-01-12
ITB003_権限制御-004 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-03
ITB003_権限制御-005 | 2026-02-09 | 2026-02-07 | 2026-02-13
ITB003_権限制御-006 | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 2026-03-01
ITB003_権限制御-007 | 2026-03-15 |  | 2026-03-17
ITB003_権限制御-008 | 2026-04-05 |  | 2026-04-10
ITB003_権限制御-009 | 2026-04-16 |  | 2026-04-18
ITB003_権限制御-010 | 2026-04-26 |  | 2026-04-30
ITB003_権限制御-011 | 2026-05-13 |  | 2026-05-14
ITB003_権限制御-012 | 2026-06-03 |  | 2026-06-07