## ITB001_ユーザー登録
テストID | 実施予定 | 実施実績 | 検証予定 | 検証実績
ITB001_ユーザー登録-001 | 2025-12-20 | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 2025-12-24
ITB001_ユーザー登録-002 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026-01-04 | 2026-01-06
ITB001_ユーザー登録-003 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-21 | 2026-01-20
ITB001_ユーザー登録-004 | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 2026-02-05 | 2026-02-07
ITB001_ユーザー登録-005 | 2026-02-12 |  | 2026-02-17
ITB001_ユーザー登録-006 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 2026-03-02
ITB001_ユーザー登録-007 | 2026-03-15 |  | 2026-03-16
ITB001_ユーザー登録-008 | 2026-03-29 |  | 2026-04-01
ITB001_ユーザー登録-009 | 2026-04-17 |  | 2026-04-22
ITB001_ユーザー登録-010 | 2026-05-05 |  | 2026-05-07
ITB001_ユーザー登録-011 | 2026-05-10 |  | 2026-05-13
ITB001_ユーザー登録-012 | 2026-06-01 |  | 2026-06-04

## ITB002_ユーザー編集
テストID | 実施予定 | 実施実績 | 検証予定 | 検証実績
ITB002_ユーザー編集-001 | 2025-12-17 |  | 2025-12-18
ITB002_ユーザー編集-002 | 2026-01-04 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 2026-01-06
ITB002_ユーザー編集-003 | 2026-01-11 | 2026-01-09 | 2026-01-15 | 2026-01-15
ITB002_ユーザー編集-004 | 2026-02-04 |  | 2026-02-06
ITB002_ユーザー編集-005 | 2026-02-13 | 2026-02-15 | 2026-02-18 | 2026-02-17
ITB002_ユーザー編集-006 | 2026-02-24 |  | 2026-02-26
ITB002_ユーザー編集-007 | 2026-03-20 |  | 2026-03-25
ITB002_ユーザー編集-008 | 2026-04-04 |  | 2026-04-09
ITB002_ユーザー編集-009 | 2026-04-13 |  | 2026-04-16
ITB002_ユーザー編集-010 | 2026-04-25 |  | 2026-04-30
ITB002_ユーザー編集-011 | 2026-05-19 |  | 2026-05-20
ITB002_ユーザー編集-012 | 2026-05-29 |  | 2026-05-30

## ITB003_ユーザー削除
テストID | 実施予定 | 実施実績 | 検証予定 | 検証実績
ITB003_ユーザー削除-001 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-18
ITB003_ユーザー削除-002 | 2025-12-28 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-01-02
ITB003_ユーザー削除-003 | 2026-01-12 | 2026-01-10 | 2026-01-14 | 2026-01-15
ITB003_ユーザー削除-004 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 2026-01-29
ITB003_ユーザー削除-005 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | 2026-02-14
ITB003_ユーザー削除-006 | 2026-03-06 |  | 2026-03-07
ITB003_ユーザー削除-007 | 2026-03-17 |  | 2026-03-22
ITB003_ユーザー削除-008 | 2026-03-31 |  | 2026-04-04
ITB003_ユーザー削除-009 | 2026-04-20 |  | 2026-04-24
ITB003_ユーザー削除-010 | 2026-04-29 |  | 2026-05-03
ITB003_ユーザー削除-011 | 2026-05-11 |  | 2026-05-12
ITB003_ユーザー削除-012 | 2026-06-02 |  | 2026-06-05