## 欠陥発見・対応推移集計表
No. | 日付 | 検出 | 対応 | 累積検出 | 累積対応 | 累積未対応
1 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2025-12-04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
7 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
8 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
9 | 2025-12-11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2
10 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2
11 | 2025-12-15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2
12 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2
13 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2
14 | 2025-12-18 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4
15 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4
16 | 2025-12-22 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3
17 | 2025-12-23 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5
18 | 2025-12-24 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5
19 | 2025-12-25 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5
20 | 2025-12-26 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6
21 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6
22 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6
23 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6
24 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6
25 | 2026-01-02 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6
26 | 2026-01-05 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5
27 | 2026-01-06 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5
28 | 2026-01-07 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4
29 | 2026-01-08 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5
30 | 2026-01-09 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7
31 | 2026-01-12 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8
32 | 2026-01-13 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8
33 | 2026-01-14 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7
34 | 2026-01-15 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7
35 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7
36 | 2026-01-19 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6
37 | 2026-01-20 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5
38 | 2026-01-21 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4
39 | 2026-01-22 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3
40 | 2026-01-23 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2
41 | 2026-01-26 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1
42 | 2026-01-27 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0
43 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0
44 | 2026-01-29 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0
45 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0
46 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0
47 | 2026-02-03 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0
48 | 2026-02-04 | 1 | 0 | 18 | 17 | 1
49 | 2026-02-05 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1
50 | 2026-02-06 | 1 | 0 | 19 | 17 | 2
51 | 2026-02-09 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1
52 | 2026-02-10 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0
53 | 2026-02-11 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0
54 | 2026-02-12 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0
55 | 2026-02-13 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0
56 | 2026-02-16 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0
57 | 2026-02-17 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0
58 | 2026-02-18 | 1 | 0 | 20 | 19 | 1
59 | 2026-02-19 | 2 | 1 | 22 | 20 | 2
60 | 2026-02-20 | 2 | 1 | 24 | 21 | 3
61 | 2026-02-23 | 1 | 1 | 25 | 22 | 3
62 | 2026-02-24 | 0 | 1 | 25 | 23 | 2
63 | 2026-02-25 | 0 | 1 | 25 | 24 | 1
64 | 2026-02-26 | 1 | 0 | 26 | 24 | 2
65 | 2026-02-27 | 0 | 1 | 26 | 25 | 1
66 | 2026-03-02 | 1 | 0 | 27 | 25 | 2
67 | 2026-03-03 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2
68 | 2026-03-04 | 0 | 1 | 27 | 26 | 1
69 | 2026-03-05 | 0 | 1 | 27 | 27 | 0

## テスト欠陥一覧
欠陥ID | 対応状況 | 件名 | 発見日 | 業務機能分類 | 緊急度 | 影響度 | 調査予定日 | 調査完了日 | 欠陥原因（深層） | 欠陥埋込フェーズ | 検出すべきフェーズ |  | 対応予定日 | 対応日 |  | 横展開有無 | 横展開先 | 横展開完了予定日 | 横展開完了日 | リリース予定日 | リリース日 | 検証日 | 集計フラグ
DEF-オ-0001 | 05:完了 | 欠陥1: 09_事務支(その他)の不具合 | 2026-01-20 | 40_基盤 | 低 | 低 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 未知 | ID | 非欠陥 | 2026-01-30 | 2026-02-03 |  | 無 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-07 | 1
DEF-オ-0002 | 05:完了 | 欠陥2: 10_共通の不具合 | 2026-02-06 | 40_基盤 | 高 | 高 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 業務/仕様理解不足 | PD | 非欠陥 | 2026-02-17 | 2026-02-22 |  | 有 | 04_欠陥・返戻 | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 1
DEF-オ-0003 | 05:完了 | 欠陥3: 06_受入準備の不具合 | 2026-01-29 | 02_受付 | 低 | 低 | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 非欠陥 | ED | ITb | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  | 無 |  |  |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026-02-11 | 1
DEF-オ-0004 | 05:完了 | 欠陥4: 20_移行の不具合 | 2025-12-04 | 05_清算 | 高 | 高 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 注意不足 | RD | ITa | 2025-12-13 | 2025-12-18 |  | 無 |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2025-12-20 | 1
DEF-オ-0005 | 05:完了 | 欠陥5: 06_受入準備の不具合 | 2026-01-15 | 02_受付 | 中 | 低 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 影響範囲調査不足 | 非欠陥 | ITb | 2026-01-24 | 2026-01-29 |  | 無 |  |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 2026-01-31 | 1
DEF-オ-0006 | 05:完了 | 欠陥6: 20_移行の不具合 | 2026-01-06 | 07_口振契約受付 | 高 | 低 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 考慮不足 | RD | 非欠陥 | 2026-01-11 | 2026-01-11 |  | 有 | 20_移行 | 2026-01-17 |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 2026-01-15 | 1
DEF-オ-0007 | 05:完了 | 欠陥7: 20_移行の不具合 | 2026-01-03 | 09_事務支(その他) | 中 | 高 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 技術力不足 | PD | ITb | 2026-01-14 | 2026-01-15 |  | 無 |  |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-16 | 1
DEF-オ-0008 | 05:完了 | 欠陥8: 06_受入準備の不具合 | 2026-02-07 | 02_受付 | 高 | 低 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 考慮不足 | 非欠陥 | ST | 2026-02-14 | 2026-02-17 |  | 無 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-19 | 1
DEF-オ-0009 | 04:検証中 | 欠陥9: 08_事務支(変更通知)の不具合 | 2026-01-09 | 40_基盤 | 高 | 低 | 2026-01-10 | 2026-01-09 | 注意不足 | ID | ITa | 2026-01-20 | 2026-01-21 |  | 無 |  |  |  |  | 2026-02-01 |  |  | 1
DEF-オ-0010 | 04:検証中 | 欠陥10: 09_事務支(その他)の不具合 | 2025-12-09 | 04_欠陥・返戻 | 低 | 高 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 影響範囲調査不足 | ID | ST | 2025-12-22 | 2025-12-20 |  | 無 |  |  |  |  | 2025-12-28 |  |  | 1
DEF-オ-0011 | 04:検証中 | 欠陥11: 07_口振契約受付の不具合 | 2026-01-23 | 07_口振契約受付 | 低 | 低 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 業務/仕様理解不足 | その他 | CT | 2026-02-02 | 2026-02-05 |  | 無 |  |  |  |  | 2026-02-09 |  |  | 1
DEF-オ-0012 | 04:検証中 | 欠陥12: 06_受入準備の不具合 | 2026-03-04 | 20_移行 | 中 | 高 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 外的要因 | RD | 非欠陥 | 2026-03-13 | 2026-03-17 |  | 無 |  |  |  |  | 2026-03-18 |  |  | 1
DEF-オ-0013 | 03:対応中 | 欠陥13: 03_請求の不具合 | 2025-12-21 | 40_基盤 | 中 | 低 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 考慮不足 | その他 | 非欠陥 | 2026-01-02 |  |  | 有 | 02_受付 | 2026-01-06 |  |  | 2026-01-14 |  |  | 1
DEF-オ-0014 | 03:対応中 | 欠陥14: 08_事務支(変更通知)の不具合 | 2026-02-17 | 07_口振契約受付 | 低 | 中 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 業務/仕様理解不足 | 非欠陥 | CT | 2026-03-03 |  |  | 無 |  |  |  |  | 2026-03-08 |  |  | 1
DEF-オ-0015 | 03:対応中 | 欠陥15: 06_受入準備の不具合 | 2026-02-20 | 08_事務支(変更通知) | 高 | 中 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 業務/仕様理解不足 | その他 | 非欠陥 | 2026-03-02 |  |  | 無 |  |  |  |  | 2026-03-13 |  |  | 1
DEF-オ-0016 | 03:対応中 | 欠陥16: 09_事務支(その他)の不具合 | 2026-01-23 | 30_運用 | 中 | 中 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 未知 | その他 | 非欠陥 | 2026-02-27 |  |  | 無 |  |  |  |  | 2026-02-10 |  |  | 1
DEF-オ-0017 | 03:対応中 | 欠陥17: 40_基盤の不具合 | 2026-02-25 | 07_口振契約受付 | 中 | 低 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 影響範囲調査不足 | ED | 非欠陥 | 2026-03-04 |  |  | 無 |  |  |  |  | 2026-03-16 |  |  | 1
DEF-オ-0018 | 02:調査中 | 欠陥18: 04_欠陥・返戻の不具合 | 2026-02-05 | 06_受入準備 | 中 | 低 | 2026-02-09 |  | 注意不足 | ED | ITa | 2026-02-16 |  |  | 無 |  |  |  |  | 2026-02-25 |  |  | 1
DEF-オ-0019 | 02:調査中 | 欠陥19: 09_事務支(その他)の不具合 | 2026-02-17 | 07_口振契約受付 | 低 | 低 | 2025-12-21 |  | プロセス不備 | PD | 非欠陥 | 2025-12-31 |  |  | 無 |  |  |  |  | 2026-01-08 |  |  | 1
DEF-オ-0020 | 02:調査中 | 欠陥20: 20_移行の不具合 | 2025-12-07 | 07_口振契約受付 | 中 | 低 | 2025-12-08 |  | プロセス不備 | 非欠陥 | ST | 2025-12-14 |  |  | 無 |  |  |  |  | 2025-12-21 |  |  | 1
DEF-オ-0021 | 01:未着手 | 欠陥21: 10_共通の不具合 | 2026-01-10 | 30_運用 | 低 | 高 | 2026-01-11 |  | 非欠陥 | ID | ITa | 2026-01-18 |  |  | 有 | 06_受入準備 | 2026-01-22 |  |  | 2026-01-25 |  |  | 1
DEF-オ-0022 | 01:未着手 | 欠陥22: 07_口振契約受付の不具合 | 2025-12-24 | 20_移行 | 中 | 高 | 2025-12-27 |  | 外的要因 | PD | ST | 2026-01-05 |  |  | 無 |  |  |  |  | 2026-01-16 |  |  | 1
DEF-オ-0023 | 01:未着手 | 欠陥23: 05_清算の不具合 | 2025-12-23 | 03_請求 | 高 | 低 | 2025-12-24 |  | 情報共有不足 | RD | 非欠陥 | 2025-12-30 |  |  | 無 |  |  |  |  | 2026-01-12 |  |  | 1
DEF-オ-0024 | 98:保留 | 欠陥24: 02_受付の不具合 | 2026-02-22 | 07_口振契約受付 | 低 | 低 | 2026-02-25 |  | 情報共有不足 | ID | ITb | 2026-03-02 |  |  | 無 |  |  |  |  | 2026-03-12 |  |  | 1
DEF-オ-0025 | 98:保留 | 欠陥25: 01_委託者登録の不具合 | 2025-12-24 | 05_清算 | 高 | 中 | 2025-12-27 |  | 技術力不足 | ID | CT | 2026-01-06 |  |  | 有 | 03_請求 | 2026-01-10 |  |  | 2026-01-11 |  |  | 1
DEF-オ-0026 | 98:保留 | 欠陥26: 06_受入準備の不具合 | 2026-03-04 | 03_請求 | 中 | 中 | 2026-03-07 |  | 影響範囲調査不足 | 非欠陥 | ITa | 2026-03-16 |  |  | 有 | 06_受入準備 | 2026-03-20 |  |  | 2026-03-25 |  |  | 1
DEF-オ-0027 | 99:対応無し | 欠陥27: 06_受入準備の不具合 | 2025-12-25 | 08_事務支(変更通知) | 高 | 低 | 2025-12-26 |  | 外的要因 | RD | ST | 2026-01-01 |  |  | 無 |  |  |  |  | 2026-01-08 |  |  | 0
DEF-オ-0028 | 99:対応無し | 欠陥28: 30_運用の不具合 | 2026-01-11 | 03_請求 | 高 | 中 | 2026-01-13 |  | 業務/仕様理解不足 | PD | CT | 2026-01-22 |  |  | 無 |  |  |  |  | 2026-01-29 |  |  | 0
DEF-オ-0029 | 99:対応無し | 欠陥29: 10_共通の不具合 | 2026-01-31 | 07_口振契約受付 | 低 | 低 | 2026-02-05 |  | 考慮不足 | RD | ITa | 2026-02-11 |  |  | 有 | 09_事務支(その他) | 2026-02-16 |  |  | 2026-02-20 |  |  | 0
DEF-オ-0030 | 99:対応無し | 欠陥30: 10_共通の不具合 | 2026-02-27 | 06_受入準備 | 中 | 高 | 2026-03-04 |  | 技術力不足 | RD | ITa | 2026-03-10 |  |  | 有 | 09_事務支(その他) | 2026-03-14 |  |  | 2026-03-23 |  |  | 0