## ダッシュボード
テスト進捗ダッシュボード
基準日: | 2026-03-10 |  |  |  | 週範囲From: | 2026/03/01 | To: | 2026/03/07
■ 実施進捗
チーム | 日次 |  | 週次 |  |  |  | 総計
| 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 残数 | 遅延 | 総数 | 予定累計 | 実績累計 | 残数 | 遅延 | 予定消化率 | 実績消化率 | 乖離 | 状態
全体
その他
オンライン
バッチ
基盤
運用
■ 検証進捗
チーム | 日次 |  | 週次 |  |  |  | 総計
| 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 残数 | 遅延 | 総数 | 予定累計 | 実績累計 | 残数 | 遅延 | 予定消化率 | 実績消化率 | 乖離 | 状態
全体
その他
オンライン
バッチ
基盤
運用
■ 進捗推移チャート（左: 実施 / 右: 検証） ※実施予定=青、検証予定=緑、実績=オレンジ

## 欠陥ダッシュボード
欠陥ダッシュボード
基準日: 2026/03/10
1. 欠陥サマリー
チーム | 未完了 | 予定超過 |  |  |  |  | 滞留(7日超)
|  | 調査 | 対応 | 横展開 | 検証 | 合計 | 調査 | 対応 | 横展開 | 検証 | 合計
全体
オンライン
バッチ
基盤
運用
2. 対応状況別欠陥数
チーム | 対応状況 | 滞留(7日超) 調査: 合計; 滞留(7日超) 対応: 検出状況
| 01:未着手 | 02:調査中 | 03:対応中 | 04:検証中 | 05:完了 | 98:保留 |  | 新規検出 | 週検出 | 累積検出
全体
オンライン
バッチ
基盤
運用
3. 緊急度別欠陥数
チーム | 緊急度 | bar: 予定超過 調査 to 予定超過 横展開
中 | bar: 予定超過 調査 to 予定超過 対応
全体 | bar: 予定超過 調査 to 予定超過 横展開
オンライン
バッチ
基盤
運用
4. 業務機能分類
業務機能分類 | チーム別件数 | bar: 予定超過 調査 to 予定超過 検証
| 全体 | 予定超過 調査: オンライン; 予定超過 対応: バッチ; 予定超過 横展開: 基盤; 予定超過 検証: 運用
01_委託者登録
02_受付
03_請求
04_欠陥・返戻
05_清算
06_受入準備
07_口振契約受付
08_事務支(変更通知)
09_事務支(その他)
10_共通
20_移行
30_運用
40_基盤
合計 | bar: 予定超過 調査 to 予定超過 検証
5. 欠陥原因（深層）
欠陥原因 | チーム別件数 | bar: 予定超過 調査 to 予定超過 検証
| 全体 | 予定超過 調査: オンライン; 予定超過 対応: バッチ; 予定超過 横展開: 基盤; 予定超過 検証: 運用
プロセス不備
外的要因
影響範囲調査不足
情報共有不足
技術力不足
未知
業務/仕様理解不足
注意不足
考慮不足
非欠陥
合計 | bar: 予定超過 調査 to 予定超過 検証

## 要対応一覧
要対応一覧（61件）
基準日: 2026/03/10
■ 遅延サマリー
項目 | 遅延件数
実施者_遅延
検証者_遅延
■ 遅延一覧
No. | チーム名 | シート名 | テストID | 実施予定 | 実施実績 | 検証予定 | 検証実績
1 | バッチ | ITB-002_在庫更新 | ITB-002_在庫更新-002 | 2026/01/14 | 2026/01/16 | 2026/01/16 | 未完了
2 | バッチ | ITB-002_在庫更新 | ITB-002_在庫更新-003 | 2026/02/10 | 未完了 | 2026/02/13 | 未完了
3 | バッチ | ITB-002_在庫更新 | ITB-002_在庫更新-004 | 2026/03/04 | 2026/03/06 | 2026/03/06 | 未完了
4 | バッチ | ITB-003_レポート生成 | ITB-003_レポート生成-004 | 2026/02/28 | 2026/02/26 | 2026/03/02 | 未完了
5 | バッチ | ITB-001_月次締め | ITB-001_月次締め-002 | 2025/12/24 | 2025/12/27 | 2025/12/25 | 未完了
6 | バッチ | ITB-001_月次締め | ITB-001_月次締め-003 | 2026/01/06 | 2026/01/05 | 2026/01/08 | 未完了
7 | バッチ | ITB-001_月次締め | ITB-001_月次締め-004 | 2026/01/17 | 2026/01/16 | 2026/01/21 | 未完了
8 | バッチ | ITB-001_月次締め | ITB-001_月次締め-008 | 2026/03/10 | 未完了 | 2026/03/14 | 未完了
9 | バッチ | ITB-002_請求書発行 | ITB-002_請求書発行-002 | 2025/12/26 | 2025/12/29 | 2025/12/29 | 未完了
10 | バッチ | ITB-002_請求書発行 | ITB-002_請求書発行-008 | 2026/03/10 | 未完了 | 2026/03/13 | 未完了
11 | バッチ | ITB-001_外部システム連携 | ITB-001_外部システム連携-003 | 2026/01/20 | 2026/01/20 | 2026/01/24 | 未完了
12 | バッチ | ITB-001_外部システム連携 | ITB-001_外部システム連携-005 | 2026/03/02 | 2026/03/02 | 2026/03/07 | 未完了
13 | バッチ | ITB-002_データ同期 | ITB-002_データ同期-003 | 2026/01/22 | 2026/01/25 | 2026/01/24 | 未完了
14 | オンライン | ITB-001_ログイン | ITB-001_ログイン-007 | 2026/02/26 | 2026/02/26 | 2026/03/02 | 未完了
15 | オンライン | ITB-001_ログイン | ITB-001_ログイン-008 | 2026/03/02 | 2026/03/05 | 2026/03/06 | 未完了
16 | オンライン | ITB-002_ログアウト | ITB-002_ログアウト-005 | 2026/01/30 | 2026/01/31 | 2026/02/01 | 未完了
17 | オンライン | ITB-002_ログアウト | ITB-002_ログアウト-006 | 2026/02/12 | 未完了 | 2026/02/17 | 未完了
18 | オンライン | ITB-002_ログアウト | ITB-002_ログアウト-008 | 2026/03/03 | 2026/03/06 | 2026/03/08 | 未完了
19 | オンライン | ITB-003_パスワード変更 | ITB-003_パスワード変更-002 | 2025/12/24 | 2025/12/25 | 2025/12/27 | 未完了
20 | オンライン | ITB-003_パスワード変更 | ITB-003_パスワード変更-003 | 2026/01/04 | 2026/01/06 | 2026/01/05 | 未完了
21 | オンライン | ITB-001_ユーザー登録 | ITB-001_ユーザー登録-002 | 2025/12/27 | 未完了 | 2025/12/28 | 未完了
22 | オンライン | ITB-002_ユーザー編集 | ITB-002_ユーザー編集-001 | 2025/12/13 | 未完了 | 2025/12/17 | 未完了
23 | オンライン | ITB-003_ユーザー削除 | ITB-003_ユーザー削除-001 | 2025/12/19 | 未完了 | 2025/12/24 | 未完了
24 | オンライン | ITB-003_ユーザー削除 | ITB-003_ユーザー削除-005 | 2026/02/13 | 未完了 | 2026/02/14 | 未完了
25 | オンライン | ITB-003_ユーザー削除 | ITB-003_ユーザー削除-006 | 2026/03/06 | 未完了 | 2026/03/09 | 未完了
26 | オンライン | ITB-001_商品検索 | ITB-001_商品検索-002 | 2025/12/24 | 2025/12/27 | 2025/12/25 | 未完了
27 | オンライン | ITB-001_商品検索 | ITB-001_商品検索-009 | 2026/02/24 | 2026/02/26 | 2026/02/26 | 未完了
28 | オンライン | ITB-002_注文検索 | ITB-002_注文検索-002 | 2025/12/21 | 2025/12/24 | 2025/12/24 | 未完了
29 | オンライン | ITB-002_注文検索 | ITB-002_注文検索-003 | 2025/12/30 | 未完了 | 2026/01/03 | 未完了
30 | オンライン | ITB-002_注文検索 | ITB-002_注文検索-007 | 2026/02/06 | 未完了 | 2026/02/11 | 未完了
31 | オンライン | ITB-002_注文検索 | ITB-002_注文検索-010 | 2026/02/24 | 2026/02/27 | 2026/02/26 | 未完了
32 | オンライン | ITB-001_カート追加 | ITB-001_カート追加-002 | 2026/01/10 | 未完了 | 2026/01/11 | 未完了
33 | オンライン | ITB-001_カート追加 | ITB-001_カート追加-004 | 2026/02/15 | 未完了 | 2026/02/20 | 未完了
34 | オンライン | ITB-001_カート追加 | ITB-001_カート追加-005 | 2026/03/06 | 未完了 | 2026/03/07 | 未完了
35 | オンライン | ITB-002_カート編集 | ITB-002_カート編集-001 | 2025/12/14 | 未完了 | 2025/12/16 | 未完了
36 | オンライン | ITB-003_カート削除 | ITB-003_カート削除-005 | 2026/03/03 | 2026/03/03 | 2026/03/08 | 未完了
37 | オンライン | ITB-001_マクロテスト | ITB-001_マクロテスト-003 | 2026/02/27 | 2026/03/01 | 2026/03/04 | 未完了
38 | オンライン | ITB-001_マクロテスト | ITB-001_マクロテスト-004 | 2026/03/01 | 未完了 | 2026/03/06 | 未完了
39 | オンライン | ITB-001_マクロテスト | ITB-001_マクロテスト-005 | 2026/03/03 | 未完了 | 2026/03/08 | 未完了
40 | その他 | ITB-001_帳票出力 | ITB-001_帳票出力-002 | 2026/01/14 | 未完了 | 2026/01/18 | 未完了
41 | その他 | ITB-001_帳票出力 | ITB-001_帳票出力-004 | 2026/02/28 | 2026/02/26 | 2026/03/05 | 未完了
42 | その他 | ITB-001_API連携 | ITB-001_API連携-002 | 2026/02/16 | 2026/02/18 | 2026/02/20 | 未完了
43 | 運用 | ITB-001_死活監視 | ITB-001_死活監視-001 | 2025/12/14 | 未完了 | 2025/12/16 | 未完了
44 | 運用 | ITB-001_死活監視 | ITB-001_死活監視-005 | 2026/03/03 | 未完了 | 2026/03/05 | 未完了
45 | 運用 | ITB-002_性能監視 | ITB-002_性能監視-005 | 2026/03/03 | 2026/03/01 | 2026/03/08 | 未完了
46 | 運用 | ITB-003_アラート通知 | ITB-003_アラート通知-003 | 2026/01/19 | 未完了 | 2026/01/21 | 未完了
47 | 運用 | ITB-003_アラート通知 | ITB-003_アラート通知-004 | 2026/02/11 | 未完了 | 2026/02/14 | 未完了
48 | 運用 | ITB-003_メンテナンス | ITB-003_メンテナンス-001 | 2026/01/04 | 2026/01/02 | 2026/01/07 | 未完了
49 | 運用 | ITB-003_メンテナンス | ITB-003_メンテナンス-003 | 2026/03/03 | 2026/03/03 | 2026/03/06 | 未完了
50 | 基盤 | ITB-001_SSO | ITB-001_SSO-003 | 2026/01/11 | 2026/01/12 | 2026/01/15 | 未完了
51 | 基盤 | ITB-001_SSO | ITB-001_SSO-005 | 2026/02/17 | 2026/02/16 | 2026/02/18 | 未完了
52 | 基盤 | ITB-003_権限制御 | ITB-003_権限制御-001 | 2025/12/12 | 未完了 | 2025/12/14 | 未完了
53 | 基盤 | ITB-003_権限制御 | ITB-003_権限制御-002 | 2025/12/28 | 2025/12/30 | 2026/01/01 | 未完了
54 | 基盤 | ITB-003_権限制御 | ITB-003_権限制御-005 | 2026/02/11 | 2026/02/09 | 2026/02/15 | 未完了
55 | 基盤 | ITB-003_権限制御 | ITB-003_権限制御-006 | 2026/03/06 | 未完了 | 2026/03/08 | 未完了
56 | 基盤 | ITB-001_アクセスログ | ITB-001_アクセスログ-004 | 2026/03/06 | 未完了 | 2026/03/11 | 未完了
57 | 基盤 | ITB-002_エラーログ | ITB-002_エラーログ-001 | 2025/12/26 | 未完了 | 2025/12/27 | 未完了
58 | 基盤 | ITB-002_エラーログ | ITB-002_エラーログ-002 | 2026/01/11 | 2026/01/13 | 2026/01/16 | 未完了
59 | 基盤 | ITB-002_エラーログ | ITB-002_エラーログ-004 | 2026/02/27 | 未完了 | 2026/03/01 | 未完了
60 | 基盤 | ITB-003_監査ログ | ITB-003_監査ログ-002 | 2026/01/12 | 2026/01/13 | 2026/01/15 | 未完了
61 | 基盤 | ITB-003_監査ログ | ITB-003_監査ログ-004 | 2026/03/02 | 2026/03/04 | 2026/03/07 | 未完了

## 進捗サマリー_ALL
テスト進捗サマリー（全体）
集計期間: 2025/12/07 ～ 2026/06/10 (186日間) | [16 empty] | 基準日:
共通 |  |  | 実施 | [6 empty] | 検証 | [6 empty] | 合計
日付 | 曜 | 営業日 | 予定 | 実績 | 消化率 | 予定累計 | 実績累計 | 累計消化率 | 判定 | 予定 | 実績 | 消化率 | 予定累計 | 実績累計 | 累計消化率 | 判定 | 予定 | 実績
合計
2025-12-07
2025-12-08
2025-12-09
2025-12-10
2025-12-11
2025-12-12
2025-12-13
2025-12-14
2025-12-15
2025-12-16
2025-12-17
2025-12-18
2025-12-19
2025-12-20
2025-12-21
2025-12-22
2025-12-23
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-27
2025-12-28
2025-12-29
2025-12-30
2025-12-31
2026-01-01
2026-01-02
2026-01-03
2026-01-04
2026-01-05
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-01-09
2026-01-10
2026-01-11
2026-01-12
2026-01-13
2026-01-14
2026-01-15
2026-01-16
2026-01-17
2026-01-18
2026-01-19
2026-01-20
2026-01-21
2026-01-22
2026-01-23
2026-01-24
2026-01-25
2026-01-26
2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
2026-01-30
2026-01-31
2026-02-01
2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10

## 進捗サマリー_その他
テスト進捗サマリー（その他）
集計期間: 2025/12/23 ～ 2026/06/06 (166日間) | [16 empty] | 基準日:
共通 |  |  | 実施 | [6 empty] | 検証 | [6 empty] | 合計
日付 | 曜 | 営業日 | 予定 | 実績 | 消化率 | 予定累計 | 実績累計 | 累計消化率 | 判定 | 予定 | 実績 | 消化率 | 予定累計 | 実績累計 | 累計消化率 | 判定 | 予定 | 実績
合計
2025-12-23
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-27
2025-12-28
2025-12-29
2025-12-30
2025-12-31
2026-01-01
2026-01-02
2026-01-03
2026-01-04
2026-01-05
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-01-09
2026-01-10
2026-01-11
2026-01-12
2026-01-13
2026-01-14
2026-01-15
2026-01-16
2026-01-17
2026-01-18
2026-01-19
2026-01-20
2026-01-21
2026-01-22
2026-01-23
2026-01-24
2026-01-25
2026-01-26
2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
2026-01-30
2026-01-31
2026-02-01
2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06

## 進捗サマリー_オンライン
テスト進捗サマリー（オンライン）
集計期間: 2025/12/07 ～ 2026/06/08 (184日間) | [16 empty] | 基準日:
共通 |  |  | 実施 | [6 empty] | 検証 | [6 empty] | 合計
日付 | 曜 | 営業日 | 予定 | 実績 | 消化率 | 予定累計 | 実績累計 | 累計消化率 | 判定 | 予定 | 実績 | 消化率 | 予定累計 | 実績累計 | 累計消化率 | 判定 | 予定 | 実績
合計
2025-12-07
2025-12-08
2025-12-09
2025-12-10
2025-12-11
2025-12-12
2025-12-13
2025-12-14
2025-12-15
2025-12-16
2025-12-17
2025-12-18
2025-12-19
2025-12-20
2025-12-21
2025-12-22
2025-12-23
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-27
2025-12-28
2025-12-29
2025-12-30
2025-12-31
2026-01-01
2026-01-02
2026-01-03
2026-01-04
2026-01-05
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-01-09
2026-01-10
2026-01-11
2026-01-12
2026-01-13
2026-01-14
2026-01-15
2026-01-16
2026-01-17
2026-01-18
2026-01-19
2026-01-20
2026-01-21
2026-01-22
2026-01-23
2026-01-24
2026-01-25
2026-01-26
2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
2026-01-30
2026-01-31
2026-02-01
2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08

## 進捗サマリー_バッチ
テスト進捗サマリー（バッチ）
集計期間: 2025/12/11 ～ 2026/06/05 (177日間) | [16 empty] | 基準日:
共通 |  |  | 実施 | [6 empty] | 検証 | [6 empty] | 合計
日付 | 曜 | 営業日 | 予定 | 実績 | 消化率 | 予定累計 | 実績累計 | 累計消化率 | 判定 | 予定 | 実績 | 消化率 | 予定累計 | 実績累計 | 累計消化率 | 判定 | 予定 | 実績
合計
2025-12-11
2025-12-12
2025-12-13
2025-12-14
2025-12-15
2025-12-16
2025-12-17
2025-12-18
2025-12-19
2025-12-20
2025-12-21
2025-12-22
2025-12-23
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-27
2025-12-28
2025-12-29
2025-12-30
2025-12-31
2026-01-01
2026-01-02
2026-01-03
2026-01-04
2026-01-05
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-01-09
2026-01-10
2026-01-11
2026-01-12
2026-01-13
2026-01-14
2026-01-15
2026-01-16
2026-01-17
2026-01-18
2026-01-19
2026-01-20
2026-01-21
2026-01-22
2026-01-23
2026-01-24
2026-01-25
2026-01-26
2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
2026-01-30
2026-01-31
2026-02-01
2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05

## 進捗サマリー_基盤
テスト進捗サマリー（基盤）
集計期間: 2025/12/12 ～ 2026/06/07 (178日間) | [16 empty] | 基準日:
共通 |  |  | 実施 | [6 empty] | 検証 | [6 empty] | 合計
日付 | 曜 | 営業日 | 予定 | 実績 | 消化率 | 予定累計 | 実績累計 | 累計消化率 | 判定 | 予定 | 実績 | 消化率 | 予定累計 | 実績累計 | 累計消化率 | 判定 | 予定 | 実績
合計
2025-12-12
2025-12-13
2025-12-14
2025-12-15
2025-12-16
2025-12-17
2025-12-18
2025-12-19
2025-12-20
2025-12-21
2025-12-22
2025-12-23
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-27
2025-12-28
2025-12-29
2025-12-30
2025-12-31
2026-01-01
2026-01-02
2026-01-03
2026-01-04
2026-01-05
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-01-09
2026-01-10
2026-01-11
2026-01-12
2026-01-13
2026-01-14
2026-01-15
2026-01-16
2026-01-17
2026-01-18
2026-01-19
2026-01-20
2026-01-21
2026-01-22
2026-01-23
2026-01-24
2026-01-25
2026-01-26
2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
2026-01-30
2026-01-31
2026-02-01
2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07

## 進捗サマリー_運用
テスト進捗サマリー（運用）
集計期間: 2025/12/14 ～ 2026/06/10 (179日間) | [16 empty] | 基準日:
共通 |  |  | 実施 | [6 empty] | 検証 | [6 empty] | 合計
日付 | 曜 | 営業日 | 予定 | 実績 | 消化率 | 予定累計 | 実績累計 | 累計消化率 | 判定 | 予定 | 実績 | 消化率 | 予定累計 | 実績累計 | 累計消化率 | 判定 | 予定 | 実績
合計
2025-12-14
2025-12-15
2025-12-16
2025-12-17
2025-12-18
2025-12-19
2025-12-20
2025-12-21
2025-12-22
2025-12-23
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-27
2025-12-28
2025-12-29
2025-12-30
2025-12-31
2026-01-01
2026-01-02
2026-01-03
2026-01-04
2026-01-05
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-01-09
2026-01-10
2026-01-11
2026-01-12
2026-01-13
2026-01-14
2026-01-15
2026-01-16
2026-01-17
2026-01-18
2026-01-19
2026-01-20
2026-01-21
2026-01-22
2026-01-23
2026-01-24
2026-01-25
2026-01-26
2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
2026-01-30
2026-01-31
2026-02-01
2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10

## 欠陥サマリー_ALL
欠陥サマリー - ALL
日付 | 曜 | 検出 | 対応 | 累積検出 | 累積対応 | 累積未対応
2025-12-01 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2025-12-02 |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 3
2025-12-03 |  | 0 | 1 | 3 | 1 | 2
2025-12-04 |  | 3 | 2 | 6 | 3 | 3
2025-12-05 |  | 1 | 0 | 7 | 3 | 4
2025-12-06 |  | 0 | 0 | 7 | 3 | 4
2025-12-07 |  | 0 | 0 | 7 | 3 | 4
2025-12-08 |  | 1 | 1 | 8 | 4 | 4
2025-12-09 |  | 1 | 2 | 9 | 6 | 3
2025-12-10 |  | 0 | 1 | 9 | 7 | 2
2025-12-11 |  | 2 | 2 | 11 | 9 | 2
2025-12-12 |  | 3 | 0 | 14 | 9 | 5
2025-12-13 |  | 0 | 0 | 14 | 9 | 5
2025-12-14 |  | 0 | 0 | 14 | 9 | 5
2025-12-15 |  | 3 | 3 | 17 | 12 | 5
2025-12-16 |  | 2 | 2 | 19 | 14 | 5
2025-12-17 |  | 0 | 2 | 19 | 16 | 3
2025-12-18 |  | 8 | 1 | 27 | 17 | 10
2025-12-19 |  | 1 | 1 | 28 | 18 | 10
2025-12-20 |  | 0 | 0 | 28 | 18 | 10
2025-12-21 |  | 0 | 0 | 28 | 18 | 10
2025-12-22 |  | 1 | 2 | 29 | 20 | 9
2025-12-23 |  | 2 | 1 | 31 | 21 | 10
2025-12-24 |  | 2 | 2 | 33 | 23 | 10
2025-12-25 |  | 0 | 1 | 33 | 24 | 9
2025-12-26 |  | 3 | 3 | 36 | 27 | 9
2025-12-27 |  | 0 | 0 | 36 | 27 | 9
2025-12-28 |  | 0 | 0 | 36 | 27 | 9
2025-12-29 |  | 0 | 0 | 36 | 27 | 9
2025-12-30 |  | 2 | 2 | 38 | 29 | 9
2025-12-31 |  | 1 | 2 | 39 | 31 | 8
2026-01-01 |  | 0 | 0 | 39 | 31 | 8
2026-01-02 |  | 1 | 1 | 40 | 32 | 8
2026-01-03 |  | 0 | 0 | 40 | 32 | 8
2026-01-04 |  | 0 | 0 | 40 | 32 | 8
2026-01-05 |  | 2 | 2 | 42 | 34 | 8
2026-01-06 |  | 2 | 2 | 44 | 36 | 8
2026-01-07 |  | 1 | 2 | 45 | 38 | 7
2026-01-08 |  | 2 | 0 | 47 | 38 | 9
2026-01-09 |  | 3 | 0 | 50 | 38 | 12
2026-01-10 |  | 0 | 0 | 50 | 38 | 12
2026-01-11 |  | 0 | 0 | 50 | 38 | 12
2026-01-12 |  | 5 | 1 | 55 | 39 | 16
2026-01-13 |  | 2 | 0 | 57 | 39 | 18
2026-01-14 |  | 0 | 2 | 57 | 41 | 16
2026-01-15 |  | 4 | 2 | 61 | 43 | 18
2026-01-16 |  | 1 | 1 | 62 | 44 | 18
2026-01-17 |  | 0 | 0 | 62 | 44 | 18
2026-01-18 |  | 0 | 0 | 62 | 44 | 18
2026-01-19 |  | 2 | 3 | 64 | 47 | 17
2026-01-20 |  | 3 | 3 | 67 | 50 | 17
2026-01-21 |  | 0 | 3 | 67 | 53 | 14
2026-01-22 |  | 0 | 2 | 67 | 55 | 12
2026-01-23 |  | 2 | 1 | 69 | 56 | 13
2026-01-24 |  | 0 | 0 | 69 | 56 | 13
2026-01-25 |  | 0 | 0 | 69 | 56 | 13
2026-01-26 |  | 0 | 2 | 69 | 58 | 11
2026-01-27 |  | 0 | 2 | 69 | 60 | 9
2026-01-28 |  | 1 | 2 | 70 | 62 | 8
2026-01-29 |  | 3 | 0 | 73 | 62 | 11
2026-01-30 |  | 1 | 3 | 74 | 65 | 9
2026-01-31 |  | 0 | 0 | 74 | 65 | 9
2026-02-01 |  | 0 | 0 | 74 | 65 | 9
2026-02-02 |  | 0 | 0 | 74 | 65 | 9
2026-02-03 |  | 2 | 2 | 76 | 67 | 9
2026-02-04 |  | 4 | 1 | 80 | 68 | 12
2026-02-05 |  | 0 | 2 | 80 | 70 | 10
2026-02-06 |  | 3 | 3 | 83 | 73 | 10
2026-02-07 |  | 0 | 0 | 83 | 73 | 10
2026-02-08 |  | 0 | 0 | 83 | 73 | 10
2026-02-09 |  | 1 | 2 | 84 | 75 | 9
2026-02-10 |  | 3 | 2 | 87 | 77 | 10
2026-02-11 |  | 1 | 2 | 88 | 79 | 9
2026-02-12 |  | 0 | 2 | 88 | 81 | 7
2026-02-13 |  | 1 | 0 | 89 | 81 | 8
2026-02-14 |  | 0 | 0 | 89 | 81 | 8
2026-02-15 |  | 0 | 0 | 89 | 81 | 8
2026-02-16 |  | 2 | 2 | 91 | 83 | 8
2026-02-17 |  | 1 | 1 | 92 | 84 | 8
2026-02-18 |  | 2 | 0 | 94 | 84 | 10
2026-02-19 |  | 3 | 2 | 97 | 86 | 11
2026-02-20 |  | 3 | 2 | 100 | 88 | 12
2026-02-21 |  | 0 | 0 | 100 | 88 | 12
2026-02-22 |  | 0 | 0 | 100 | 88 | 12
2026-02-23 |  | 1 | 2 | 101 | 90 | 11
2026-02-24 |  | 2 | 2 | 103 | 92 | 11
2026-02-25 |  | 2 | 2 | 105 | 94 | 11
2026-02-26 |  | 3 | 1 | 108 | 95 | 13
2026-02-27 |  | 2 | 2 | 110 | 97 | 13
2026-02-28 |  | 0 | 0 | 110 | 97 | 13
2026-03-01 |  | 0 | 0 | 110 | 97 | 13
2026-03-02 |  | 3 | 0 | 113 | 97 | 16
2026-03-03 |  | 0 | 1 | 113 | 98 | 15
2026-03-04 |  | 1 | 3 | 114 | 101 | 13
2026-03-05 |  | 0 | 2 | 114 | 103 | 11

## 欠陥サマリー_オンライン
欠陥サマリー - オンライン
日付 | 曜 | 検出 | 対応 | 累積検出 | 累積対応 | 累積未対応
2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-04 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2025-12-05 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2025-12-06 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2025-12-07 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2025-12-08 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2025-12-09 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2025-12-10 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2025-12-11 |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 2
2025-12-12 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 2
2025-12-13 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 2
2025-12-14 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 2
2025-12-15 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 2
2025-12-16 |  | 0 | 0 | 4 | 2 | 2
2025-12-17 |  | 0 | 0 | 4 | 2 | 2
2025-12-18 |  | 2 | 0 | 6 | 2 | 4
2025-12-19 |  | 0 | 0 | 6 | 2 | 4
2025-12-20 |  | 0 | 0 | 6 | 2 | 4
2025-12-21 |  | 0 | 0 | 6 | 2 | 4
2025-12-22 |  | 0 | 1 | 6 | 3 | 3
2025-12-23 |  | 2 | 0 | 8 | 3 | 5
2025-12-24 |  | 0 | 0 | 8 | 3 | 5
2025-12-25 |  | 0 | 0 | 8 | 3 | 5
2025-12-26 |  | 2 | 1 | 10 | 4 | 6
2025-12-27 |  | 0 | 0 | 10 | 4 | 6
2025-12-28 |  | 0 | 0 | 10 | 4 | 6
2025-12-29 |  | 0 | 0 | 10 | 4 | 6
2025-12-30 |  | 0 | 0 | 10 | 4 | 6
2025-12-31 |  | 1 | 1 | 11 | 5 | 6
2026-01-01 |  | 0 | 0 | 11 | 5 | 6
2026-01-02 |  | 0 | 0 | 11 | 5 | 6
2026-01-03 |  | 0 | 0 | 11 | 5 | 6
2026-01-04 |  | 0 | 0 | 11 | 5 | 6
2026-01-05 |  | 0 | 1 | 11 | 6 | 5
2026-01-06 |  | 1 | 1 | 12 | 7 | 5
2026-01-07 |  | 0 | 1 | 12 | 8 | 4
2026-01-08 |  | 1 | 0 | 13 | 8 | 5
2026-01-09 |  | 2 | 0 | 15 | 8 | 7
2026-01-10 |  | 0 | 0 | 15 | 8 | 7
2026-01-11 |  | 0 | 0 | 15 | 8 | 7
2026-01-12 |  | 1 | 0 | 16 | 8 | 8
2026-01-13 |  | 0 | 0 | 16 | 8 | 8
2026-01-14 |  | 0 | 1 | 16 | 9 | 7
2026-01-15 |  | 1 | 1 | 17 | 10 | 7
2026-01-16 |  | 0 | 0 | 17 | 10 | 7
2026-01-17 |  | 0 | 0 | 17 | 10 | 7
2026-01-18 |  | 0 | 0 | 17 | 10 | 7
2026-01-19 |  | 0 | 1 | 17 | 11 | 6
2026-01-20 |  | 0 | 1 | 17 | 12 | 5
2026-01-21 |  | 0 | 1 | 17 | 13 | 4
2026-01-22 |  | 0 | 1 | 17 | 14 | 3
2026-01-23 |  | 0 | 1 | 17 | 15 | 2
2026-01-24 |  | 0 | 0 | 17 | 15 | 2
2026-01-25 |  | 0 | 0 | 17 | 15 | 2
2026-01-26 |  | 0 | 1 | 17 | 16 | 1
2026-01-27 |  | 0 | 1 | 17 | 17 | 0
2026-01-28 |  | 0 | 0 | 17 | 17 | 0
2026-01-29 |  | 0 | 0 | 17 | 17 | 0
2026-01-30 |  | 0 | 0 | 17 | 17 | 0
2026-01-31 |  | 0 | 0 | 17 | 17 | 0
2026-02-01 |  | 0 | 0 | 17 | 17 | 0
2026-02-02 |  | 0 | 0 | 17 | 17 | 0
2026-02-03 |  | 0 | 0 | 17 | 17 | 0
2026-02-04 |  | 1 | 0 | 18 | 17 | 1
2026-02-05 |  | 0 | 0 | 18 | 17 | 1
2026-02-06 |  | 1 | 0 | 19 | 17 | 2
2026-02-07 |  | 0 | 0 | 19 | 17 | 2
2026-02-08 |  | 0 | 0 | 19 | 17 | 2
2026-02-09 |  | 0 | 1 | 19 | 18 | 1
2026-02-10 |  | 0 | 1 | 19 | 19 | 0
2026-02-11 |  | 0 | 0 | 19 | 19 | 0
2026-02-12 |  | 0 | 0 | 19 | 19 | 0
2026-02-13 |  | 0 | 0 | 19 | 19 | 0
2026-02-14 |  | 0 | 0 | 19 | 19 | 0
2026-02-15 |  | 0 | 0 | 19 | 19 | 0
2026-02-16 |  | 0 | 0 | 19 | 19 | 0
2026-02-17 |  | 0 | 0 | 19 | 19 | 0
2026-02-18 |  | 1 | 0 | 20 | 19 | 1
2026-02-19 |  | 2 | 1 | 22 | 20 | 2
2026-02-20 |  | 2 | 1 | 24 | 21 | 3
2026-02-21 |  | 0 | 0 | 24 | 21 | 3
2026-02-22 |  | 0 | 0 | 24 | 21 | 3
2026-02-23 |  | 1 | 1 | 25 | 22 | 3
2026-02-24 |  | 0 | 1 | 25 | 23 | 2
2026-02-25 |  | 0 | 1 | 25 | 24 | 1
2026-02-26 |  | 1 | 0 | 26 | 24 | 2
2026-02-27 |  | 0 | 1 | 26 | 25 | 1
2026-02-28 |  | 0 | 0 | 26 | 25 | 1
2026-03-01 |  | 0 | 0 | 26 | 25 | 1
2026-03-02 |  | 1 | 0 | 27 | 25 | 2
2026-03-03 |  | 0 | 0 | 27 | 25 | 2
2026-03-04 |  | 0 | 1 | 27 | 26 | 1
2026-03-05 |  | 0 | 1 | 27 | 27 | 0

## 欠陥サマリー_バッチ
欠陥サマリー - バッチ
日付 | 曜 | 検出 | 対応 | 累積検出 | 累積対応 | 累積未対応
2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-04 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2025-12-05 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2025-12-06 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2025-12-07 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2025-12-08 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
2025-12-09 |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 0
2025-12-10 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
2025-12-11 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
2025-12-12 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
2025-12-13 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
2025-12-14 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
2025-12-15 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
2025-12-16 |  | 2 | 0 | 4 | 2 | 2
2025-12-17 |  | 0 | 1 | 4 | 3 | 1
2025-12-18 |  | 2 | 1 | 6 | 4 | 2
2025-12-19 |  | 1 | 1 | 7 | 5 | 2
2025-12-20 |  | 0 | 0 | 7 | 5 | 2
2025-12-21 |  | 0 | 0 | 7 | 5 | 2
2025-12-22 |  | 1 | 0 | 8 | 5 | 3
2025-12-23 |  | 0 | 0 | 8 | 5 | 3
2025-12-24 |  | 1 | 1 | 9 | 6 | 3
2025-12-25 |  | 0 | 1 | 9 | 7 | 2
2025-12-26 |  | 0 | 1 | 9 | 8 | 1
2025-12-27 |  | 0 | 0 | 9 | 8 | 1
2025-12-28 |  | 0 | 0 | 9 | 8 | 1
2025-12-29 |  | 0 | 0 | 9 | 8 | 1
2025-12-30 |  | 0 | 1 | 9 | 9 | 0
2025-12-31 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
2026-01-01 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
2026-01-02 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
2026-01-03 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
2026-01-04 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
2026-01-05 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
2026-01-06 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
2026-01-07 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
2026-01-08 |  | 1 | 0 | 10 | 9 | 1
2026-01-09 |  | 0 | 0 | 10 | 9 | 1
2026-01-10 |  | 0 | 0 | 10 | 9 | 1
2026-01-11 |  | 0 | 0 | 10 | 9 | 1
2026-01-12 |  | 0 | 1 | 10 | 10 | 0
2026-01-13 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
2026-01-14 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
2026-01-15 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
2026-01-16 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
2026-01-17 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
2026-01-18 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
2026-01-19 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
2026-01-20 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
2026-01-21 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
2026-01-22 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
2026-01-23 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
2026-01-24 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
2026-01-25 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
2026-01-26 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
2026-01-27 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
2026-01-28 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
2026-01-29 |  | 2 | 0 | 12 | 10 | 2
2026-01-30 |  | 0 | 1 | 12 | 11 | 1
2026-01-31 |  | 0 | 0 | 12 | 11 | 1
2026-02-01 |  | 0 | 0 | 12 | 11 | 1
2026-02-02 |  | 0 | 0 | 12 | 11 | 1
2026-02-03 |  | 0 | 1 | 12 | 12 | 0
2026-02-04 |  | 2 | 0 | 14 | 12 | 2
2026-02-05 |  | 0 | 1 | 14 | 13 | 1
2026-02-06 |  | 1 | 1 | 15 | 14 | 1
2026-02-07 |  | 0 | 0 | 15 | 14 | 1
2026-02-08 |  | 0 | 0 | 15 | 14 | 1
2026-02-09 |  | 1 | 0 | 16 | 14 | 2
2026-02-10 |  | 0 | 1 | 16 | 15 | 1
2026-02-11 |  | 0 | 1 | 16 | 16 | 0
2026-02-12 |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 0
2026-02-13 |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 0
2026-02-14 |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 0
2026-02-15 |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 0
2026-02-16 |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 0
2026-02-17 |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 0
2026-02-18 |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 0
2026-02-19 |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 0
2026-02-20 |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 0
2026-02-21 |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 0
2026-02-22 |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 0
2026-02-23 |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 0
2026-02-24 |  | 2 | 0 | 18 | 16 | 2
2026-02-25 |  | 0 | 0 | 18 | 16 | 2
2026-02-26 |  | 1 | 0 | 19 | 16 | 3
2026-02-27 |  | 2 | 0 | 21 | 16 | 5
2026-02-28 |  | 0 | 0 | 21 | 16 | 5
2026-03-01 |  | 0 | 0 | 21 | 16 | 5
2026-03-02 |  | 2 | 0 | 23 | 16 | 7
2026-03-03 |  | 0 | 1 | 23 | 17 | 6
2026-03-04 |  | 0 | 1 | 23 | 18 | 5
2026-03-05 |  | 0 | 1 | 23 | 19 | 4

## 欠陥サマリー_基盤
欠陥サマリー - 基盤
日付 | 曜 | 検出 | 対応 | 累積検出 | 累積対応 | 累積未対応
2025-12-01 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2025-12-02 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 2
2025-12-03 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
2025-12-04 |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 0
2025-12-05 |  | 1 | 0 | 3 | 2 | 1
2025-12-06 |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 1
2025-12-07 |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 1
2025-12-08 |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 1
2025-12-09 |  | 1 | 1 | 4 | 3 | 1
2025-12-10 |  | 0 | 1 | 4 | 4 | 0
2025-12-11 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
2025-12-12 |  | 1 | 0 | 5 | 4 | 1
2025-12-13 |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 1
2025-12-14 |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 1
2025-12-15 |  | 2 | 1 | 7 | 5 | 2
2025-12-16 |  | 0 | 1 | 7 | 6 | 1
2025-12-17 |  | 0 | 1 | 7 | 7 | 0
2025-12-18 |  | 2 | 0 | 9 | 7 | 2
2025-12-19 |  | 0 | 0 | 9 | 7 | 2
2025-12-20 |  | 0 | 0 | 9 | 7 | 2
2025-12-21 |  | 0 | 0 | 9 | 7 | 2
2025-12-22 |  | 0 | 1 | 9 | 8 | 1
2025-12-23 |  | 0 | 1 | 9 | 9 | 0
2025-12-24 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
2025-12-25 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
2025-12-26 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
2025-12-27 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
2025-12-28 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
2025-12-29 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
2025-12-30 |  | 2 | 0 | 11 | 9 | 2
2025-12-31 |  | 0 | 1 | 11 | 10 | 1
2026-01-01 |  | 0 | 0 | 11 | 10 | 1
2026-01-02 |  | 0 | 0 | 11 | 10 | 1
2026-01-03 |  | 0 | 0 | 11 | 10 | 1
2026-01-04 |  | 0 | 0 | 11 | 10 | 1
2026-01-05 |  | 0 | 1 | 11 | 11 | 0
2026-01-06 |  | 1 | 0 | 12 | 11 | 1
2026-01-07 |  | 0 | 1 | 12 | 12 | 0
2026-01-08 |  | 0 | 0 | 12 | 12 | 0
2026-01-09 |  | 0 | 0 | 12 | 12 | 0
2026-01-10 |  | 0 | 0 | 12 | 12 | 0
2026-01-11 |  | 0 | 0 | 12 | 12 | 0
2026-01-12 |  | 2 | 0 | 14 | 12 | 2
2026-01-13 |  | 2 | 0 | 16 | 12 | 4
2026-01-14 |  | 0 | 0 | 16 | 12 | 4
2026-01-15 |  | 1 | 0 | 17 | 12 | 5
2026-01-16 |  | 0 | 0 | 17 | 12 | 5
2026-01-17 |  | 0 | 0 | 17 | 12 | 5
2026-01-18 |  | 0 | 0 | 17 | 12 | 5
2026-01-19 |  | 2 | 1 | 19 | 13 | 6
2026-01-20 |  | 1 | 1 | 20 | 14 | 6
2026-01-21 |  | 0 | 1 | 20 | 15 | 5
2026-01-22 |  | 0 | 1 | 20 | 16 | 4
2026-01-23 |  | 1 | 0 | 21 | 16 | 5
2026-01-24 |  | 0 | 0 | 21 | 16 | 5
2026-01-25 |  | 0 | 0 | 21 | 16 | 5
2026-01-26 |  | 0 | 0 | 21 | 16 | 5
2026-01-27 |  | 0 | 0 | 21 | 16 | 5
2026-01-28 |  | 0 | 1 | 21 | 17 | 4
2026-01-29 |  | 0 | 0 | 21 | 17 | 4
2026-01-30 |  | 0 | 1 | 21 | 18 | 3
2026-01-31 |  | 0 | 0 | 21 | 18 | 3
2026-02-01 |  | 0 | 0 | 21 | 18 | 3
2026-02-02 |  | 0 | 0 | 21 | 18 | 3
2026-02-03 |  | 0 | 0 | 21 | 18 | 3
2026-02-04 |  | 0 | 1 | 21 | 19 | 2
2026-02-05 |  | 0 | 1 | 21 | 20 | 1
2026-02-06 |  | 0 | 1 | 21 | 21 | 0
2026-02-07 |  | 0 | 0 | 21 | 21 | 0
2026-02-08 |  | 0 | 0 | 21 | 21 | 0
2026-02-09 |  | 0 | 0 | 21 | 21 | 0
2026-02-10 |  | 1 | 0 | 22 | 21 | 1
2026-02-11 |  | 1 | 0 | 23 | 21 | 2
2026-02-12 |  | 0 | 1 | 23 | 22 | 1
2026-02-13 |  | 0 | 0 | 23 | 22 | 1
2026-02-14 |  | 0 | 0 | 23 | 22 | 1
2026-02-15 |  | 0 | 0 | 23 | 22 | 1
2026-02-16 |  | 1 | 1 | 24 | 23 | 1
2026-02-17 |  | 0 | 0 | 24 | 23 | 1
2026-02-18 |  | 1 | 0 | 25 | 23 | 2
2026-02-19 |  | 0 | 1 | 25 | 24 | 1
2026-02-20 |  | 1 | 1 | 26 | 25 | 1
2026-02-21 |  | 0 | 0 | 26 | 25 | 1
2026-02-22 |  | 0 | 0 | 26 | 25 | 1
2026-02-23 |  | 0 | 0 | 26 | 25 | 1
2026-02-24 |  | 0 | 1 | 26 | 26 | 0
2026-02-25 |  | 2 | 0 | 28 | 26 | 2
2026-02-26 |  | 1 | 1 | 29 | 27 | 2
2026-02-27 |  | 0 | 1 | 29 | 28 | 1
2026-02-28 |  | 0 | 0 | 29 | 28 | 1
2026-03-01 |  | 0 | 0 | 29 | 28 | 1
2026-03-02 |  | 0 | 0 | 29 | 28 | 1
2026-03-03 |  | 0 | 0 | 29 | 28 | 1
2026-03-04 |  | 0 | 1 | 29 | 29 | 0
2026-03-05 |  | 0 | 0 | 29 | 29 | 0

## 欠陥サマリー_運用
欠陥サマリー - 運用
日付 | 曜 | 検出 | 対応 | 累積検出 | 累積対応 | 累積未対応
2025-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-02 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
2025-12-03 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2025-12-04 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
2025-12-05 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2025-12-06 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2025-12-07 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2025-12-08 |  | 1 | 0 | 2 | 1 | 1
2025-12-09 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
2025-12-10 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
2025-12-11 |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 0
2025-12-12 |  | 2 | 0 | 4 | 2 | 2
2025-12-13 |  | 0 | 0 | 4 | 2 | 2
2025-12-14 |  | 0 | 0 | 4 | 2 | 2
2025-12-15 |  | 0 | 1 | 4 | 3 | 1
2025-12-16 |  | 0 | 1 | 4 | 4 | 0
2025-12-17 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
2025-12-18 |  | 2 | 0 | 6 | 4 | 2
2025-12-19 |  | 0 | 0 | 6 | 4 | 2
2025-12-20 |  | 0 | 0 | 6 | 4 | 2
2025-12-21 |  | 0 | 0 | 6 | 4 | 2
2025-12-22 |  | 0 | 0 | 6 | 4 | 2
2025-12-23 |  | 0 | 0 | 6 | 4 | 2
2025-12-24 |  | 1 | 1 | 7 | 5 | 2
2025-12-25 |  | 0 | 0 | 7 | 5 | 2
2025-12-26 |  | 1 | 1 | 8 | 6 | 2
2025-12-27 |  | 0 | 0 | 8 | 6 | 2
2025-12-28 |  | 0 | 0 | 8 | 6 | 2
2025-12-29 |  | 0 | 0 | 8 | 6 | 2
2025-12-30 |  | 0 | 1 | 8 | 7 | 1
2025-12-31 |  | 0 | 0 | 8 | 7 | 1
2026-01-01 |  | 0 | 0 | 8 | 7 | 1
2026-01-02 |  | 1 | 1 | 9 | 8 | 1
2026-01-03 |  | 0 | 0 | 9 | 8 | 1
2026-01-04 |  | 0 | 0 | 9 | 8 | 1
2026-01-05 |  | 2 | 0 | 11 | 8 | 3
2026-01-06 |  | 0 | 1 | 11 | 9 | 2
2026-01-07 |  | 1 | 0 | 12 | 9 | 3
2026-01-08 |  | 0 | 0 | 12 | 9 | 3
2026-01-09 |  | 1 | 0 | 13 | 9 | 4
2026-01-10 |  | 0 | 0 | 13 | 9 | 4
2026-01-11 |  | 0 | 0 | 13 | 9 | 4
2026-01-12 |  | 2 | 0 | 15 | 9 | 6
2026-01-13 |  | 0 | 0 | 15 | 9 | 6
2026-01-14 |  | 0 | 1 | 15 | 10 | 5
2026-01-15 |  | 2 | 1 | 17 | 11 | 6
2026-01-16 |  | 1 | 1 | 18 | 12 | 6
2026-01-17 |  | 0 | 0 | 18 | 12 | 6
2026-01-18 |  | 0 | 0 | 18 | 12 | 6
2026-01-19 |  | 0 | 1 | 18 | 13 | 5
2026-01-20 |  | 2 | 1 | 20 | 14 | 6
2026-01-21 |  | 0 | 1 | 20 | 15 | 5
2026-01-22 |  | 0 | 0 | 20 | 15 | 5
2026-01-23 |  | 1 | 0 | 21 | 15 | 6
2026-01-24 |  | 0 | 0 | 21 | 15 | 6
2026-01-25 |  | 0 | 0 | 21 | 15 | 6
2026-01-26 |  | 0 | 1 | 21 | 16 | 5
2026-01-27 |  | 0 | 1 | 21 | 17 | 4
2026-01-28 |  | 1 | 1 | 22 | 18 | 4
2026-01-29 |  | 1 | 0 | 23 | 18 | 5
2026-01-30 |  | 1 | 1 | 24 | 19 | 5
2026-01-31 |  | 0 | 0 | 24 | 19 | 5
2026-02-01 |  | 0 | 0 | 24 | 19 | 5
2026-02-02 |  | 0 | 0 | 24 | 19 | 5
2026-02-03 |  | 2 | 1 | 26 | 20 | 6
2026-02-04 |  | 1 | 0 | 27 | 20 | 7
2026-02-05 |  | 0 | 0 | 27 | 20 | 7
2026-02-06 |  | 1 | 1 | 28 | 21 | 7
2026-02-07 |  | 0 | 0 | 28 | 21 | 7
2026-02-08 |  | 0 | 0 | 28 | 21 | 7
2026-02-09 |  | 0 | 1 | 28 | 22 | 6
2026-02-10 |  | 2 | 0 | 30 | 22 | 8
2026-02-11 |  | 0 | 1 | 30 | 23 | 7
2026-02-12 |  | 0 | 1 | 30 | 24 | 6
2026-02-13 |  | 1 | 0 | 31 | 24 | 7
2026-02-14 |  | 0 | 0 | 31 | 24 | 7
2026-02-15 |  | 0 | 0 | 31 | 24 | 7
2026-02-16 |  | 1 | 1 | 32 | 25 | 7
2026-02-17 |  | 1 | 1 | 33 | 26 | 7
2026-02-18 |  | 0 | 0 | 33 | 26 | 7
2026-02-19 |  | 1 | 0 | 34 | 26 | 8
2026-02-20 |  | 0 | 0 | 34 | 26 | 8
2026-02-21 |  | 0 | 0 | 34 | 26 | 8
2026-02-22 |  | 0 | 0 | 34 | 26 | 8
2026-02-23 |  | 0 | 1 | 34 | 27 | 7
2026-02-24 |  | 0 | 0 | 34 | 27 | 7
2026-02-25 |  | 0 | 1 | 34 | 28 | 6
2026-02-26 |  | 0 | 0 | 34 | 28 | 6
2026-02-27 |  | 0 | 0 | 34 | 28 | 6
2026-02-28 |  | 0 | 0 | 34 | 28 | 6
2026-03-01 |  | 0 | 0 | 34 | 28 | 6
2026-03-02 |  | 0 | 0 | 34 | 28 | 6
2026-03-03 |  | 0 | 0 | 34 | 28 | 6
2026-03-04 |  | 1 | 0 | 35 | 28 | 7
2026-03-05 |  | 0 | 0 | 35 | 28 | 7

## 欠陥詳細_ALL
欠陥詳細 - ALL
チーム名 | 欠陥ID | 対応状況 | 件名 | 発見日 | 業務機能分類 | 緊急度 | 影響度 | 調査予定日 | 調査完了日 | 欠陥原因 | 欠陥埋込フェーズ | 検出すべきフェーズ | 対応予定日 | 対応日 | 横展開有無 | 横展開先 | 横展開完了予定日 | 横展開完了日 | リリース予定日 | リリース日 | 検証日
オンライン | DEF-オ-0001 | 05:完了 | 欠陥1: 09_事務支(その他)の不具合 | 2026-01-20 | 40_基盤 | 低 | 低 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 未知 | ID | 非欠陥 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 無 |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-07
オンライン | DEF-オ-0002 | 05:完了 | 欠陥2: 10_共通の不具合 | 2026-02-06 | 40_基盤 | 高 | 高 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 業務/仕様理解不足 | PD | 非欠陥 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 有 | 04_欠陥・返戻 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-25
オンライン | DEF-オ-0003 | 05:完了 | 欠陥3: 06_受入準備の不具合 | 2026-01-29 | 02_受付 | 低 | 低 | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 非欠陥 | ED | ITb | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 無 |  |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026-02-11
オンライン | DEF-オ-0004 | 05:完了 | 欠陥4: 20_移行の不具合 | 2025-12-04 | 05_清算 | 高 | 高 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 注意不足 | RD | ITa | 2025-12-13 | 2025-12-18 | 無 |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2025-12-20
オンライン | DEF-オ-0005 | 05:完了 | 欠陥5: 06_受入準備の不具合 | 2026-01-15 | 02_受付 | 中 | 低 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 影響範囲調査不足 | 非欠陥 | ITb | 2026-01-24 | 2026-01-29 | 無 |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 2026-01-31
オンライン | DEF-オ-0006 | 05:完了 | 欠陥6: 20_移行の不具合 | 2026-01-06 | 07_口振契約受付 | 高 | 低 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 考慮不足 | RD | 非欠陥 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | 有 | 20_移行 | 2026-01-17 |  | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 2026-01-15
オンライン | DEF-オ-0007 | 05:完了 | 欠陥7: 20_移行の不具合 | 2026-01-03 | 09_事務支(その他) | 中 | 高 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 技術力不足 | PD | ITb | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 無 |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-16
オンライン | DEF-オ-0008 | 05:完了 | 欠陥8: 06_受入準備の不具合 | 2026-02-07 | 02_受付 | 高 | 低 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 考慮不足 | 非欠陥 | ST | 2026-02-14 | 2026-02-17 | 無 |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-19
オンライン | DEF-オ-0009 | 04:検証中 | 欠陥9: 08_事務支(変更通知)の不具合 | 2026-01-09 | 40_基盤 | 高 | 低 | 2026-01-10 | 2026-01-09 | 注意不足 | ID | ITa | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 無 |  |  |  | 2026-02-01
オンライン | DEF-オ-0010 | 04:検証中 | 欠陥10: 09_事務支(その他)の不具合 | 2025-12-09 | 04_欠陥・返戻 | 低 | 高 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 影響範囲調査不足 | ID | ST | 2025-12-22 | 2025-12-20 | 無 |  |  |  | 2025-12-28
オンライン | DEF-オ-0011 | 04:検証中 | 欠陥11: 07_口振契約受付の不具合 | 2026-01-23 | 07_口振契約受付 | 低 | 低 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 業務/仕様理解不足 | その他 | CT | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 無 |  |  |  | 2026-02-09
オンライン | DEF-オ-0012 | 04:検証中 | 欠陥12: 06_受入準備の不具合 | 2026-03-04 | 20_移行 | 中 | 高 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 外的要因 | RD | 非欠陥 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 無 |  |  |  | 2026-03-18
オンライン | DEF-オ-0013 | 03:対応中 | 欠陥13: 03_請求の不具合 | 2025-12-21 | 40_基盤 | 中 | 低 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 考慮不足 | その他 | 非欠陥 | 2026-01-02 |  | 有 | 02_受付 | 2026-01-06 |  | 2026-01-14
オンライン | DEF-オ-0014 | 03:対応中 | 欠陥14: 08_事務支(変更通知)の不具合 | 2026-02-17 | 07_口振契約受付 | 低 | 中 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 業務/仕様理解不足 | 非欠陥 | CT | 2026-03-03 |  | 無 |  |  |  | 2026-03-08
オンライン | DEF-オ-0015 | 03:対応中 | 欠陥15: 06_受入準備の不具合 | 2026-02-20 | 08_事務支(変更通知) | 高 | 中 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 業務/仕様理解不足 | その他 | 非欠陥 | 2026-03-02 |  | 無 |  |  |  | 2026-03-13
オンライン | DEF-オ-0016 | 03:対応中 | 欠陥16: 09_事務支(その他)の不具合 | 2026-01-23 | 30_運用 | 中 | 中 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 未知 | その他 | 非欠陥 | 2026-02-27 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-10
オンライン | DEF-オ-0017 | 03:対応中 | 欠陥17: 40_基盤の不具合 | 2026-02-25 | 07_口振契約受付 | 中 | 低 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 影響範囲調査不足 | ED | 非欠陥 | 2026-03-04 |  | 無 |  |  |  | 2026-03-16
オンライン | DEF-オ-0018 | 02:調査中 | 欠陥18: 04_欠陥・返戻の不具合 | 2026-02-05 | 06_受入準備 | 中 | 低 | 2026-02-09 |  | 注意不足 | ED | ITa | 2026-02-16 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-25
オンライン | DEF-オ-0019 | 02:調査中 | 欠陥19: 09_事務支(その他)の不具合 | 2026-02-17 | 07_口振契約受付 | 低 | 低 | 2025-12-21 |  | プロセス不備 | PD | 非欠陥 | 2025-12-31 |  | 無 |  |  |  | 2026-01-08
オンライン | DEF-オ-0020 | 02:調査中 | 欠陥20: 20_移行の不具合 | 2025-12-07 | 07_口振契約受付 | 中 | 低 | 2025-12-08 |  | プロセス不備 | 非欠陥 | ST | 2025-12-14 |  | 無 |  |  |  | 2025-12-21
オンライン | DEF-オ-0021 | 01:未着手 | 欠陥21: 10_共通の不具合 | 2026-01-10 | 30_運用 | 低 | 高 | 2026-01-11 |  | 非欠陥 | ID | ITa | 2026-01-18 |  | 有 | 06_受入準備 | 2026-01-22 |  | 2026-01-25
オンライン | DEF-オ-0022 | 01:未着手 | 欠陥22: 07_口振契約受付の不具合 | 2025-12-24 | 20_移行 | 中 | 高 | 2025-12-27 |  | 外的要因 | PD | ST | 2026-01-05 |  | 無 |  |  |  | 2026-01-16
オンライン | DEF-オ-0023 | 01:未着手 | 欠陥23: 05_清算の不具合 | 2025-12-23 | 03_請求 | 高 | 低 | 2025-12-24 |  | 情報共有不足 | RD | 非欠陥 | 2025-12-30 |  | 無 |  |  |  | 2026-01-12
オンライン | DEF-オ-0024 | 98:保留 | 欠陥24: 02_受付の不具合 | 2026-02-22 | 07_口振契約受付 | 低 | 低 | 2026-02-25 |  | 情報共有不足 | ID | ITb | 2026-03-02 |  | 無 |  |  |  | 2026-03-12
オンライン | DEF-オ-0025 | 98:保留 | 欠陥25: 01_委託者登録の不具合 | 2025-12-24 | 05_清算 | 高 | 中 | 2025-12-27 |  | 技術力不足 | ID | CT | 2026-01-06 |  | 有 | 03_請求 | 2026-01-10 |  | 2026-01-11
オンライン | DEF-オ-0026 | 98:保留 | 欠陥26: 06_受入準備の不具合 | 2026-03-04 | 03_請求 | 中 | 中 | 2026-03-07 |  | 影響範囲調査不足 | 非欠陥 | ITa | 2026-03-16 |  | 有 | 06_受入準備 | 2026-03-20 |  | 2026-03-25
バッチ | DEF-バ-0001 | 05:完了 | 欠陥1: 06_受入準備の不具合 | 2026-02-06 | 03_請求 | 中 | 低 | 2026-02-08 | 2026-02-10 | プロセス不備 | PD | ITb | 2026-02-16 | 2026-02-19 | 有 | 07_口振契約受付 | 2026-02-20 |  | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 2026-02-20
バッチ | DEF-バ-0002 | 05:完了 | 欠陥2: 20_移行の不具合 | 2026-01-22 | 30_運用 | 低 | 低 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 非欠陥 | その他 | CT | 2026-01-31 | 2026-02-05 | 有 | 30_運用 | 2026-02-04 |  | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-09
バッチ | DEF-バ-0003 | 05:完了 | 欠陥3: 04_欠陥・返戻の不具合 | 2026-03-03 | 02_受付 | 高 | 中 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | プロセス不備 | RD | ST | 2026-03-10 | 2026-03-08 | 無 |  |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-11
バッチ | DEF-バ-0004 | 05:完了 | 欠陥4: 02_受付の不具合 | 2026-01-14 | 10_共通 | 高 | 中 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 外的要因 | ED | 非欠陥 | 2026-01-25 | 2026-01-23 | 無 |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-24
バッチ | DEF-バ-0005 | 05:完了 | 欠陥5: 01_委託者登録の不具合 | 2026-03-01 | 02_受付 | 中 | 中 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | プロセス不備 | RD | CT | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 無 |  |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-11
バッチ | DEF-バ-0006 | 04:検証中 | 欠陥6: 08_事務支(変更通知)の不具合 | 2026-01-08 | 08_事務支(変更通知) | 高 | 高 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 考慮不足 | RD | ITa | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 無 |  |  |  | 2026-01-21
バッチ | DEF-バ-0007 | 04:検証中 | 欠陥7: 01_委託者登録の不具合 | 2026-02-16 | 40_基盤 | 中 | 高 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 注意不足 | その他 | 非欠陥 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 有 | 01_委託者登録 | 2026-02-25 |  | 2026-03-05
バッチ | DEF-バ-0008 | 04:検証中 | 欠陥8: 01_委託者登録の不具合 | 2026-01-02 | 01_委託者登録 | 中 | 中 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 考慮不足 | PD | ITa | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 無 |  |  |  | 2026-01-26
バッチ | DEF-バ-0009 | 03:対応中 | 欠陥9: 03_請求の不具合 | 2026-02-05 | 20_移行 | 低 | 低 | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 未知 | RD | 非欠陥 | 2026-02-18 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-27
バッチ | DEF-バ-0010 | 03:対応中 | 欠陥10: 07_口振契約受付の不具合 | 2026-02-05 | 20_移行 | 高 | 低 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 非欠陥 | PD | ITb | 2026-03-16 |  | 有 | 05_清算 | 2026-03-23 |  | 2026-03-28
バッチ | DEF-バ-0011 | 03:対応中 | 欠陥11: 06_受入準備の不具合 | 2026-01-12 | 40_基盤 | 中 | 高 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 非欠陥 | RD | ST | 2026-02-28 |  | 無 |  |  |  | 2026-01-31
バッチ | DEF-バ-0012 | 02:調査中 | 欠陥12: 02_受付の不具合 | 2025-12-26 | 20_移行 | 低 | 高 | 2025-12-27 |  | プロセス不備 | ID | ITa | 2026-01-05 |  | 無 |  |  |  | 2026-01-14
バッチ | DEF-バ-0013 | 02:調査中 | 欠陥13: 05_清算の不具合 | 2025-12-10 | 03_請求 | 低 | 高 | 2025-12-13 |  | 技術力不足 | 非欠陥 | ITa | 2025-12-19 |  | 無 |  |  |  | 2026-01-01
バッチ | DEF-バ-0014 | 01:未着手 | 欠陥14: 20_移行の不具合 | 2026-01-28 | 07_口振契約受付 | 高 | 高 | 2026-02-01 |  | 技術力不足 | ID | CT | 2026-02-06 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-16
バッチ | DEF-バ-0015 | 01:未着手 | 欠陥15: 07_口振契約受付の不具合 | 2026-01-18 | 40_基盤 | 中 | 高 | 2026-01-20 |  | 考慮不足 | PD | 非欠陥 | 2026-01-27 |  | 有 | 02_受付 | 2026-01-30 |  | 2026-02-10
バッチ | DEF-バ-0016 | 98:保留 | 欠陥16: 04_欠陥・返戻の不具合 | 2026-02-21 | 02_受付 | 低 | 中 | 2026-02-26 |  | 非欠陥 | RD | ITb | 2026-03-05 |  | 無 |  |  |  | 2026-03-16
バッチ | DEF-バ-0017 | 98:保留 | 欠陥17: 03_請求の不具合 | 2026-01-29 | 07_口振契約受付 | 低 | 低 | 2026-01-30 |  | 注意不足 | その他 | CT | 2026-02-06 |  | 有 | 05_清算 | 2026-02-11 |  | 2026-02-20
基盤 | DEF-基-0001 | 05:完了 | 欠陥1: 02_受付の不具合 | 2025-12-31 | 07_口振契約受付 | 高 | 低 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | プロセス不備 | 非欠陥 | 非欠陥 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | 無 |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 2026-01-12
基盤 | DEF-基-0002 | 05:完了 | 欠陥2: 02_受付の不具合 | 2026-02-09 | 03_請求 | 高 | 低 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | プロセス不備 | 非欠陥 | 非欠陥 | 2026-02-21 | 2026-02-19 | 無 |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 2026-02-24
基盤 | DEF-基-0003 | 05:完了 | 欠陥3: 20_移行の不具合 | 2026-01-06 | 09_事務支(その他) | 中 | 低 | 2026-01-10 | 2026-01-13 | 技術力不足 | ED | ITa | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 有 | 05_清算 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-21
基盤 | DEF-基-0004 | 05:完了 | 欠陥4: 05_清算の不具合 | 2025-12-26 | 07_口振契約受付 | 中 | 高 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | プロセス不備 | PD | CT | 2026-01-02 | 2026-01-01 | 無 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-02
基盤 | DEF-基-0005 | 04:検証中 | 欠陥5: 10_共通の不具合 | 2025-12-25 | 07_口振契約受付 | 中 | 中 | 2025-12-28 | 2025-12-30 | 考慮不足 | 非欠陥 | ITa | 2026-01-01 | 2025-12-30 | 無 |  |  |  | 2026-01-10
基盤 | DEF-基-0006 | 04:検証中 | 欠陥6: 06_受入準備の不具合 | 2026-02-28 | 07_口振契約受付 | 中 | 高 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 非欠陥 | 非欠陥 | 非欠陥 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 有 | 40_基盤 | 2026-03-15 |  | 2026-03-23
基盤 | DEF-基-0007 | 03:対応中 | 欠陥7: 06_受入準備の不具合 | 2026-02-08 | 07_口振契約受付 | 低 | 低 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 業務/仕様理解不足 | ID | ITb | 2026-02-23 |  | 無 |  |  |  | 2026-03-04
基盤 | DEF-基-0008 | 03:対応中 | 欠陥8: 03_請求の不具合 | 2026-01-23 | 04_欠陥・返戻 | 高 | 高 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 情報共有不足 | その他 | ST | 2026-02-03 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-17
基盤 | DEF-基-0009 | 03:対応中 | 欠陥9: 03_請求の不具合 | 2026-02-14 | 05_清算 | 低 | 中 | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 情報共有不足 | ED | ITb | 2026-02-19 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-27
基盤 | DEF-基-0010 | 02:調査中 | 欠陥10: 03_請求の不具合 | 2026-02-23 | 06_受入準備 | 高 | 低 | 2026-01-31 |  | 非欠陥 | 非欠陥 | ITa | 2026-02-06 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-11
基盤 | DEF-基-0011 | 01:未着手 | 欠陥11: 40_基盤の不具合 | 2026-01-23 | 01_委託者登録 | 高 | 中 | 2026-01-28 |  | 注意不足 | その他 | ITb | 2026-01-31 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-13
基盤 | DEF-基-0012 | 01:未着手 | 欠陥12: 08_事務支(変更通知)の不具合 | 2026-02-14 | 07_口振契約受付 | 中 | 低 | 2026-02-15 |  | プロセス不備 | その他 | ITa | 2026-02-18 |  | 無 |  |  |  | 2026-03-01
基盤 | DEF-基-0013 | 98:保留 | 欠陥13: 05_清算の不具合 | 2026-02-09 | 07_口振契約受付 | 高 | 低 | 2026-02-11 |  | 未知 | RD | ST | 2026-02-18 |  | 無 |  |  |  | 2026-03-01
運用 | DEF-運-0001 | 05:完了 | 欠陥1: 05_清算の不具合 | 2026-02-07 | 03_請求 | 高 | 中 | 2026-02-11 | 2026-02-10 | 外的要因 | RD | ITa | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 無 |  |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 2026-02-25
運用 | DEF-運-0002 | 05:完了 | 欠陥2: 30_運用の不具合 | 2026-02-15 | 01_委託者登録 | 低 | 中 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 非欠陥 | その他 | CT | 2026-02-27 | 2026-03-01 | 有 | 20_移行 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-04
運用 | DEF-運-0003 | 05:完了 | 欠陥3: 06_受入準備の不具合 | 2026-01-26 | 03_請求 | 中 | 低 | 2026-01-28 | 2026-01-27 | 未知 | その他 | ITa | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 有 | 10_共通 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 2026-02-10
運用 | DEF-運-0004 | 05:完了 | 欠陥4: 20_移行の不具合 | 2025-12-13 | 20_移行 | 高 | 高 | 2025-12-17 | 2025-12-19 | プロセス不備 | PD | ST | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 有 | 30_運用 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2025-12-24
運用 | DEF-運-0005 | 05:完了 | 欠陥5: 03_請求の不具合 | 2026-01-22 | 04_欠陥・返戻 | 中 | 高 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 未知 | ED | CT | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 無 |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-02-02
運用 | DEF-運-0006 | 04:検証中 | 欠陥6: 20_移行の不具合 | 2026-01-01 | 30_運用 | 高 | 中 | 2026-01-03 | 2026-01-05 | 業務/仕様理解不足 | ED | ITa | 2026-01-06 | 2026-01-04 | 無 |  |  |  | 2026-01-15
運用 | DEF-運-0007 | 04:検証中 | 欠陥7: 10_共通の不具合 | 2025-12-19 | 30_運用 | 高 | 高 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 業務/仕様理解不足 | ID | 非欠陥 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 無 |  |  |  | 2026-01-03
運用 | DEF-運-0008 | 04:検証中 | 欠陥8: 20_移行の不具合 | 2025-12-07 | 03_請求 | 中 | 低 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | プロセス不備 | RD | ST | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 無 |  |  |  | 2025-12-23
運用 | DEF-運-0009 | 03:対応中 | 欠陥9: 06_受入準備の不具合 | 2026-01-11 | 20_移行 | 低 | 中 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 未知 | RD | ST | 2026-01-24 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-05
運用 | DEF-運-0010 | 03:対応中 | 欠陥10: 03_請求の不具合 | 2026-02-18 | 01_委託者登録 | 低 | 中 | 2026-01-02 | 2026-01-04 | 未知 | 非欠陥 | ST | 2026-01-09 |  | 無 |  |  |  | 2026-01-17
運用 | DEF-運-0011 | 02:調査中 | 欠陥11: 08_事務支(変更通知)の不具合 | 2026-02-16 | 20_移行 | 低 | 高 | 2026-02-21 |  | 注意不足 | ED | ITa | 2026-03-01 |  | 無 |  |  |  | 2026-03-06
運用 | DEF-運-0012 | 02:調査中 | 欠陥12: 05_清算の不具合 | 2025-12-14 | 10_共通 | 高 | 中 | 2025-12-19 |  | 外的要因 | PD | ST | 2025-12-24 |  | 有 | 03_請求 | 2025-12-30 |  | 2026-01-01
運用 | DEF-運-0013 | 01:未着手 | 欠陥13: 05_清算の不具合 | 2025-12-19 | 03_請求 | 低 | 低 | 2025-12-22 |  | 考慮不足 | その他 | ST | 2026-01-01 |  | 無 |  |  |  | 2026-01-08
運用 | DEF-運-0014 | 01:未着手 | 欠陥14: 10_共通の不具合 | 2026-01-27 | 04_欠陥・返戻 | 低 | 高 | 2026-02-01 |  | 影響範囲調査不足 | RD | CT | 2026-02-11 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-16
運用 | DEF-運-0015 | 98:保留 | 欠陥15: 09_事務支(その他)の不具合 | 2026-01-13 | 01_委託者登録 | 高 | 低 | 2026-01-15 |  | 業務/仕様理解不足 | ID | ITb | 2026-01-22 |  | 有 | 04_欠陥・返戻 | 2026-01-26 |  | 2026-01-29
運用 | DEF-運-0016 | 98:保留 | 欠陥16: 01_委託者登録の不具合 | 2026-02-08 | 03_請求 | 低 | 高 | 2026-02-09 |  | 業務/仕様理解不足 | ED | CT | 2026-02-12 |  | 有 | 03_請求 | 2026-02-18 |  | 2026-02-18

## 欠陥詳細_オンライン
欠陥詳細 - オンライン
チーム名 | 欠陥ID | 対応状況 | 件名 | 発見日 | 業務機能分類 | 緊急度 | 影響度 | 調査予定日 | 調査完了日 | 欠陥原因 | 欠陥埋込フェーズ | 検出すべきフェーズ | 対応予定日 | 対応日 | 横展開有無 | 横展開先 | 横展開完了予定日 | 横展開完了日 | リリース予定日 | リリース日 | 検証日
オンライン | DEF-オ-0001 | 05:完了 | 欠陥1: 09_事務支(その他)の不具合 | 2026-01-20 | 40_基盤 | 低 | 低 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 未知 | ID | 非欠陥 | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 無 |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-07
オンライン | DEF-オ-0002 | 05:完了 | 欠陥2: 10_共通の不具合 | 2026-02-06 | 40_基盤 | 高 | 高 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 業務/仕様理解不足 | PD | 非欠陥 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 有 | 04_欠陥・返戻 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-25
オンライン | DEF-オ-0003 | 05:完了 | 欠陥3: 06_受入準備の不具合 | 2026-01-29 | 02_受付 | 低 | 低 | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 非欠陥 | ED | ITb | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 無 |  |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026-02-11
オンライン | DEF-オ-0004 | 05:完了 | 欠陥4: 20_移行の不具合 | 2025-12-04 | 05_清算 | 高 | 高 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 注意不足 | RD | ITa | 2025-12-13 | 2025-12-18 | 無 |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2025-12-20
オンライン | DEF-オ-0005 | 05:完了 | 欠陥5: 06_受入準備の不具合 | 2026-01-15 | 02_受付 | 中 | 低 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 影響範囲調査不足 | 非欠陥 | ITb | 2026-01-24 | 2026-01-29 | 無 |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 2026-01-31
オンライン | DEF-オ-0006 | 05:完了 | 欠陥6: 20_移行の不具合 | 2026-01-06 | 07_口振契約受付 | 高 | 低 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 考慮不足 | RD | 非欠陥 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | 有 | 20_移行 | 2026-01-17 |  | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 2026-01-15
オンライン | DEF-オ-0007 | 05:完了 | 欠陥7: 20_移行の不具合 | 2026-01-03 | 09_事務支(その他) | 中 | 高 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 技術力不足 | PD | ITb | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 無 |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-16
オンライン | DEF-オ-0008 | 05:完了 | 欠陥8: 06_受入準備の不具合 | 2026-02-07 | 02_受付 | 高 | 低 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 考慮不足 | 非欠陥 | ST | 2026-02-14 | 2026-02-17 | 無 |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-19
オンライン | DEF-オ-0009 | 04:検証中 | 欠陥9: 08_事務支(変更通知)の不具合 | 2026-01-09 | 40_基盤 | 高 | 低 | 2026-01-10 | 2026-01-09 | 注意不足 | ID | ITa | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 無 |  |  |  | 2026-02-01
オンライン | DEF-オ-0010 | 04:検証中 | 欠陥10: 09_事務支(その他)の不具合 | 2025-12-09 | 04_欠陥・返戻 | 低 | 高 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 影響範囲調査不足 | ID | ST | 2025-12-22 | 2025-12-20 | 無 |  |  |  | 2025-12-28
オンライン | DEF-オ-0011 | 04:検証中 | 欠陥11: 07_口振契約受付の不具合 | 2026-01-23 | 07_口振契約受付 | 低 | 低 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 業務/仕様理解不足 | その他 | CT | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 無 |  |  |  | 2026-02-09
オンライン | DEF-オ-0012 | 04:検証中 | 欠陥12: 06_受入準備の不具合 | 2026-03-04 | 20_移行 | 中 | 高 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 外的要因 | RD | 非欠陥 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 無 |  |  |  | 2026-03-18
オンライン | DEF-オ-0013 | 03:対応中 | 欠陥13: 03_請求の不具合 | 2025-12-21 | 40_基盤 | 中 | 低 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 考慮不足 | その他 | 非欠陥 | 2026-01-02 |  | 有 | 02_受付 | 2026-01-06 |  | 2026-01-14
オンライン | DEF-オ-0014 | 03:対応中 | 欠陥14: 08_事務支(変更通知)の不具合 | 2026-02-17 | 07_口振契約受付 | 低 | 中 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 業務/仕様理解不足 | 非欠陥 | CT | 2026-03-03 |  | 無 |  |  |  | 2026-03-08
オンライン | DEF-オ-0015 | 03:対応中 | 欠陥15: 06_受入準備の不具合 | 2026-02-20 | 08_事務支(変更通知) | 高 | 中 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 業務/仕様理解不足 | その他 | 非欠陥 | 2026-03-02 |  | 無 |  |  |  | 2026-03-13
オンライン | DEF-オ-0016 | 03:対応中 | 欠陥16: 09_事務支(その他)の不具合 | 2026-01-23 | 30_運用 | 中 | 中 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 未知 | その他 | 非欠陥 | 2026-02-27 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-10
オンライン | DEF-オ-0017 | 03:対応中 | 欠陥17: 40_基盤の不具合 | 2026-02-25 | 07_口振契約受付 | 中 | 低 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 影響範囲調査不足 | ED | 非欠陥 | 2026-03-04 |  | 無 |  |  |  | 2026-03-16
オンライン | DEF-オ-0018 | 02:調査中 | 欠陥18: 04_欠陥・返戻の不具合 | 2026-02-05 | 06_受入準備 | 中 | 低 | 2026-02-09 |  | 注意不足 | ED | ITa | 2026-02-16 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-25
オンライン | DEF-オ-0019 | 02:調査中 | 欠陥19: 09_事務支(その他)の不具合 | 2026-02-17 | 07_口振契約受付 | 低 | 低 | 2025-12-21 |  | プロセス不備 | PD | 非欠陥 | 2025-12-31 |  | 無 |  |  |  | 2026-01-08
オンライン | DEF-オ-0020 | 02:調査中 | 欠陥20: 20_移行の不具合 | 2025-12-07 | 07_口振契約受付 | 中 | 低 | 2025-12-08 |  | プロセス不備 | 非欠陥 | ST | 2025-12-14 |  | 無 |  |  |  | 2025-12-21
オンライン | DEF-オ-0021 | 01:未着手 | 欠陥21: 10_共通の不具合 | 2026-01-10 | 30_運用 | 低 | 高 | 2026-01-11 |  | 非欠陥 | ID | ITa | 2026-01-18 |  | 有 | 06_受入準備 | 2026-01-22 |  | 2026-01-25
オンライン | DEF-オ-0022 | 01:未着手 | 欠陥22: 07_口振契約受付の不具合 | 2025-12-24 | 20_移行 | 中 | 高 | 2025-12-27 |  | 外的要因 | PD | ST | 2026-01-05 |  | 無 |  |  |  | 2026-01-16
オンライン | DEF-オ-0023 | 01:未着手 | 欠陥23: 05_清算の不具合 | 2025-12-23 | 03_請求 | 高 | 低 | 2025-12-24 |  | 情報共有不足 | RD | 非欠陥 | 2025-12-30 |  | 無 |  |  |  | 2026-01-12
オンライン | DEF-オ-0024 | 98:保留 | 欠陥24: 02_受付の不具合 | 2026-02-22 | 07_口振契約受付 | 低 | 低 | 2026-02-25 |  | 情報共有不足 | ID | ITb | 2026-03-02 |  | 無 |  |  |  | 2026-03-12
オンライン | DEF-オ-0025 | 98:保留 | 欠陥25: 01_委託者登録の不具合 | 2025-12-24 | 05_清算 | 高 | 中 | 2025-12-27 |  | 技術力不足 | ID | CT | 2026-01-06 |  | 有 | 03_請求 | 2026-01-10 |  | 2026-01-11
オンライン | DEF-オ-0026 | 98:保留 | 欠陥26: 06_受入準備の不具合 | 2026-03-04 | 03_請求 | 中 | 中 | 2026-03-07 |  | 影響範囲調査不足 | 非欠陥 | ITa | 2026-03-16 |  | 有 | 06_受入準備 | 2026-03-20 |  | 2026-03-25

## 欠陥詳細_バッチ
欠陥詳細 - バッチ
チーム名 | 欠陥ID | 対応状況 | 件名 | 発見日 | 業務機能分類 | 緊急度 | 影響度 | 調査予定日 | 調査完了日 | 欠陥原因 | 欠陥埋込フェーズ | 検出すべきフェーズ | 対応予定日 | 対応日 | 横展開有無 | 横展開先 | 横展開完了予定日 | 横展開完了日 | リリース予定日 | リリース日 | 検証日
バッチ | DEF-バ-0001 | 05:完了 | 欠陥1: 06_受入準備の不具合 | 2026-02-06 | 03_請求 | 中 | 低 | 2026-02-08 | 2026-02-10 | プロセス不備 | PD | ITb | 2026-02-16 | 2026-02-19 | 有 | 07_口振契約受付 | 2026-02-20 |  | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 2026-02-20
バッチ | DEF-バ-0002 | 05:完了 | 欠陥2: 20_移行の不具合 | 2026-01-22 | 30_運用 | 低 | 低 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 非欠陥 | その他 | CT | 2026-01-31 | 2026-02-05 | 有 | 30_運用 | 2026-02-04 |  | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-09
バッチ | DEF-バ-0003 | 05:完了 | 欠陥3: 04_欠陥・返戻の不具合 | 2026-03-03 | 02_受付 | 高 | 中 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | プロセス不備 | RD | ST | 2026-03-10 | 2026-03-08 | 無 |  |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-11
バッチ | DEF-バ-0004 | 05:完了 | 欠陥4: 02_受付の不具合 | 2026-01-14 | 10_共通 | 高 | 中 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 外的要因 | ED | 非欠陥 | 2026-01-25 | 2026-01-23 | 無 |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-01-24
バッチ | DEF-バ-0005 | 05:完了 | 欠陥5: 01_委託者登録の不具合 | 2026-03-01 | 02_受付 | 中 | 中 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | プロセス不備 | RD | CT | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 無 |  |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-11
バッチ | DEF-バ-0006 | 04:検証中 | 欠陥6: 08_事務支(変更通知)の不具合 | 2026-01-08 | 08_事務支(変更通知) | 高 | 高 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 考慮不足 | RD | ITa | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 無 |  |  |  | 2026-01-21
バッチ | DEF-バ-0007 | 04:検証中 | 欠陥7: 01_委託者登録の不具合 | 2026-02-16 | 40_基盤 | 中 | 高 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 注意不足 | その他 | 非欠陥 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 有 | 01_委託者登録 | 2026-02-25 |  | 2026-03-05
バッチ | DEF-バ-0008 | 04:検証中 | 欠陥8: 01_委託者登録の不具合 | 2026-01-02 | 01_委託者登録 | 中 | 中 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 考慮不足 | PD | ITa | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 無 |  |  |  | 2026-01-26
バッチ | DEF-バ-0009 | 03:対応中 | 欠陥9: 03_請求の不具合 | 2026-02-05 | 20_移行 | 低 | 低 | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 未知 | RD | 非欠陥 | 2026-02-18 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-27
バッチ | DEF-バ-0010 | 03:対応中 | 欠陥10: 07_口振契約受付の不具合 | 2026-02-05 | 20_移行 | 高 | 低 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 非欠陥 | PD | ITb | 2026-03-16 |  | 有 | 05_清算 | 2026-03-23 |  | 2026-03-28
バッチ | DEF-バ-0011 | 03:対応中 | 欠陥11: 06_受入準備の不具合 | 2026-01-12 | 40_基盤 | 中 | 高 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 非欠陥 | RD | ST | 2026-02-28 |  | 無 |  |  |  | 2026-01-31
バッチ | DEF-バ-0012 | 02:調査中 | 欠陥12: 02_受付の不具合 | 2025-12-26 | 20_移行 | 低 | 高 | 2025-12-27 |  | プロセス不備 | ID | ITa | 2026-01-05 |  | 無 |  |  |  | 2026-01-14
バッチ | DEF-バ-0013 | 02:調査中 | 欠陥13: 05_清算の不具合 | 2025-12-10 | 03_請求 | 低 | 高 | 2025-12-13 |  | 技術力不足 | 非欠陥 | ITa | 2025-12-19 |  | 無 |  |  |  | 2026-01-01
バッチ | DEF-バ-0014 | 01:未着手 | 欠陥14: 20_移行の不具合 | 2026-01-28 | 07_口振契約受付 | 高 | 高 | 2026-02-01 |  | 技術力不足 | ID | CT | 2026-02-06 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-16
バッチ | DEF-バ-0015 | 01:未着手 | 欠陥15: 07_口振契約受付の不具合 | 2026-01-18 | 40_基盤 | 中 | 高 | 2026-01-20 |  | 考慮不足 | PD | 非欠陥 | 2026-01-27 |  | 有 | 02_受付 | 2026-01-30 |  | 2026-02-10
バッチ | DEF-バ-0016 | 98:保留 | 欠陥16: 04_欠陥・返戻の不具合 | 2026-02-21 | 02_受付 | 低 | 中 | 2026-02-26 |  | 非欠陥 | RD | ITb | 2026-03-05 |  | 無 |  |  |  | 2026-03-16
バッチ | DEF-バ-0017 | 98:保留 | 欠陥17: 03_請求の不具合 | 2026-01-29 | 07_口振契約受付 | 低 | 低 | 2026-01-30 |  | 注意不足 | その他 | CT | 2026-02-06 |  | 有 | 05_清算 | 2026-02-11 |  | 2026-02-20

## 欠陥詳細_基盤
欠陥詳細 - 基盤
チーム名 | 欠陥ID | 対応状況 | 件名 | 発見日 | 業務機能分類 | 緊急度 | 影響度 | 調査予定日 | 調査完了日 | 欠陥原因 | 欠陥埋込フェーズ | 検出すべきフェーズ | 対応予定日 | 対応日 | 横展開有無 | 横展開先 | 横展開完了予定日 | 横展開完了日 | リリース予定日 | リリース日 | 検証日
基盤 | DEF-基-0001 | 05:完了 | 欠陥1: 02_受付の不具合 | 2025-12-31 | 07_口振契約受付 | 高 | 低 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | プロセス不備 | 非欠陥 | 非欠陥 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | 無 |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 2026-01-12
基盤 | DEF-基-0002 | 05:完了 | 欠陥2: 02_受付の不具合 | 2026-02-09 | 03_請求 | 高 | 低 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | プロセス不備 | 非欠陥 | 非欠陥 | 2026-02-21 | 2026-02-19 | 無 |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 2026-02-24
基盤 | DEF-基-0003 | 05:完了 | 欠陥3: 20_移行の不具合 | 2026-01-06 | 09_事務支(その他) | 中 | 低 | 2026-01-10 | 2026-01-13 | 技術力不足 | ED | ITa | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 有 | 05_清算 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-21
基盤 | DEF-基-0004 | 05:完了 | 欠陥4: 05_清算の不具合 | 2025-12-26 | 07_口振契約受付 | 中 | 高 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | プロセス不備 | PD | CT | 2026-01-02 | 2026-01-01 | 無 |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-02
基盤 | DEF-基-0005 | 04:検証中 | 欠陥5: 10_共通の不具合 | 2025-12-25 | 07_口振契約受付 | 中 | 中 | 2025-12-28 | 2025-12-30 | 考慮不足 | 非欠陥 | ITa | 2026-01-01 | 2025-12-30 | 無 |  |  |  | 2026-01-10
基盤 | DEF-基-0006 | 04:検証中 | 欠陥6: 06_受入準備の不具合 | 2026-02-28 | 07_口振契約受付 | 中 | 高 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 非欠陥 | 非欠陥 | 非欠陥 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 有 | 40_基盤 | 2026-03-15 |  | 2026-03-23
基盤 | DEF-基-0007 | 03:対応中 | 欠陥7: 06_受入準備の不具合 | 2026-02-08 | 07_口振契約受付 | 低 | 低 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 業務/仕様理解不足 | ID | ITb | 2026-02-23 |  | 無 |  |  |  | 2026-03-04
基盤 | DEF-基-0008 | 03:対応中 | 欠陥8: 03_請求の不具合 | 2026-01-23 | 04_欠陥・返戻 | 高 | 高 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 情報共有不足 | その他 | ST | 2026-02-03 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-17
基盤 | DEF-基-0009 | 03:対応中 | 欠陥9: 03_請求の不具合 | 2026-02-14 | 05_清算 | 低 | 中 | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 情報共有不足 | ED | ITb | 2026-02-19 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-27
基盤 | DEF-基-0010 | 02:調査中 | 欠陥10: 03_請求の不具合 | 2026-02-23 | 06_受入準備 | 高 | 低 | 2026-01-31 |  | 非欠陥 | 非欠陥 | ITa | 2026-02-06 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-11
基盤 | DEF-基-0011 | 01:未着手 | 欠陥11: 40_基盤の不具合 | 2026-01-23 | 01_委託者登録 | 高 | 中 | 2026-01-28 |  | 注意不足 | その他 | ITb | 2026-01-31 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-13
基盤 | DEF-基-0012 | 01:未着手 | 欠陥12: 08_事務支(変更通知)の不具合 | 2026-02-14 | 07_口振契約受付 | 中 | 低 | 2026-02-15 |  | プロセス不備 | その他 | ITa | 2026-02-18 |  | 無 |  |  |  | 2026-03-01
基盤 | DEF-基-0013 | 98:保留 | 欠陥13: 05_清算の不具合 | 2026-02-09 | 07_口振契約受付 | 高 | 低 | 2026-02-11 |  | 未知 | RD | ST | 2026-02-18 |  | 無 |  |  |  | 2026-03-01

## 欠陥詳細_運用
欠陥詳細 - 運用
チーム名 | 欠陥ID | 対応状況 | 件名 | 発見日 | 業務機能分類 | 緊急度 | 影響度 | 調査予定日 | 調査完了日 | 欠陥原因 | 欠陥埋込フェーズ | 検出すべきフェーズ | 対応予定日 | 対応日 | 横展開有無 | 横展開先 | 横展開完了予定日 | 横展開完了日 | リリース予定日 | リリース日 | 検証日
運用 | DEF-運-0001 | 05:完了 | 欠陥1: 05_清算の不具合 | 2026-02-07 | 03_請求 | 高 | 中 | 2026-02-11 | 2026-02-10 | 外的要因 | RD | ITa | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 無 |  |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 2026-02-25
運用 | DEF-運-0002 | 05:完了 | 欠陥2: 30_運用の不具合 | 2026-02-15 | 01_委託者登録 | 低 | 中 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 非欠陥 | その他 | CT | 2026-02-27 | 2026-03-01 | 有 | 20_移行 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-04
運用 | DEF-運-0003 | 05:完了 | 欠陥3: 06_受入準備の不具合 | 2026-01-26 | 03_請求 | 中 | 低 | 2026-01-28 | 2026-01-27 | 未知 | その他 | ITa | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 有 | 10_共通 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 2026-02-10
運用 | DEF-運-0004 | 05:完了 | 欠陥4: 20_移行の不具合 | 2025-12-13 | 20_移行 | 高 | 高 | 2025-12-17 | 2025-12-19 | プロセス不備 | PD | ST | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 有 | 30_運用 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2025-12-24
運用 | DEF-運-0005 | 05:完了 | 欠陥5: 03_請求の不具合 | 2026-01-22 | 04_欠陥・返戻 | 中 | 高 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 未知 | ED | CT | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 無 |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-02-02
運用 | DEF-運-0006 | 04:検証中 | 欠陥6: 20_移行の不具合 | 2026-01-01 | 30_運用 | 高 | 中 | 2026-01-03 | 2026-01-05 | 業務/仕様理解不足 | ED | ITa | 2026-01-06 | 2026-01-04 | 無 |  |  |  | 2026-01-15
運用 | DEF-運-0007 | 04:検証中 | 欠陥7: 10_共通の不具合 | 2025-12-19 | 30_運用 | 高 | 高 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 業務/仕様理解不足 | ID | 非欠陥 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 無 |  |  |  | 2026-01-03
運用 | DEF-運-0008 | 04:検証中 | 欠陥8: 20_移行の不具合 | 2025-12-07 | 03_請求 | 中 | 低 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | プロセス不備 | RD | ST | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 無 |  |  |  | 2025-12-23
運用 | DEF-運-0009 | 03:対応中 | 欠陥9: 06_受入準備の不具合 | 2026-01-11 | 20_移行 | 低 | 中 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 未知 | RD | ST | 2026-01-24 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-05
運用 | DEF-運-0010 | 03:対応中 | 欠陥10: 03_請求の不具合 | 2026-02-18 | 01_委託者登録 | 低 | 中 | 2026-01-02 | 2026-01-04 | 未知 | 非欠陥 | ST | 2026-01-09 |  | 無 |  |  |  | 2026-01-17
運用 | DEF-運-0011 | 02:調査中 | 欠陥11: 08_事務支(変更通知)の不具合 | 2026-02-16 | 20_移行 | 低 | 高 | 2026-02-21 |  | 注意不足 | ED | ITa | 2026-03-01 |  | 無 |  |  |  | 2026-03-06
運用 | DEF-運-0012 | 02:調査中 | 欠陥12: 05_清算の不具合 | 2025-12-14 | 10_共通 | 高 | 中 | 2025-12-19 |  | 外的要因 | PD | ST | 2025-12-24 |  | 有 | 03_請求 | 2025-12-30 |  | 2026-01-01
運用 | DEF-運-0013 | 01:未着手 | 欠陥13: 05_清算の不具合 | 2025-12-19 | 03_請求 | 低 | 低 | 2025-12-22 |  | 考慮不足 | その他 | ST | 2026-01-01 |  | 無 |  |  |  | 2026-01-08
運用 | DEF-運-0014 | 01:未着手 | 欠陥14: 10_共通の不具合 | 2026-01-27 | 04_欠陥・返戻 | 低 | 高 | 2026-02-01 |  | 影響範囲調査不足 | RD | CT | 2026-02-11 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-16
運用 | DEF-運-0015 | 98:保留 | 欠陥15: 09_事務支(その他)の不具合 | 2026-01-13 | 01_委託者登録 | 高 | 低 | 2026-01-15 |  | 業務/仕様理解不足 | ID | ITb | 2026-01-22 |  | 有 | 04_欠陥・返戻 | 2026-01-26 |  | 2026-01-29
運用 | DEF-運-0016 | 98:保留 | 欠陥16: 01_委託者登録の不具合 | 2026-02-08 | 03_請求 | 低 | 高 | 2026-02-09 |  | 業務/仕様理解不足 | ED | CT | 2026-02-12 |  | 有 | 03_請求 | 2026-02-18 |  | 2026-02-18

## 明細
テスト進捗明細
基準日:
No. | ファイル名 | シート名 | チーム名 | テストID | 実施者_予定 | 実施者_実績 | 実施者_状況 | 検証者_予定 | 検証者_実績 | 検証者_状況 | 進捗状況
1 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-001_売上集計 | バッチ | ITB-001_売上集計-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-25 | 2025-12-26
2 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-001_売上集計 | バッチ | ITB-001_売上集計-002 | 2026-01-13 | 2026-01-15 |  | 2026-01-16 | 2026-01-17
3 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-001_売上集計 | バッチ | ITB-001_売上集計-003 | 2026-02-04 | 2026-02-07 |  | 2026-02-05 | 2026-02-07
4 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-001_売上集計 | バッチ | ITB-001_売上集計-004 | 2026-02-24 | 2026-02-23 |  | 2026-02-28 | 2026-03-01
5 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-001_売上集計 | バッチ | ITB-001_売上集計-005 | 2026-03-22 |  |  | 2026-03-26
6 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-001_売上集計 | バッチ | ITB-001_売上集計-006 | 2026-04-11 |  |  | 2026-04-15
7 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-001_売上集計 | バッチ | ITB-001_売上集計-007 | 2026-05-08 |  |  | 2026-05-09
8 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-001_売上集計 | バッチ | ITB-001_売上集計-008 | 2026-06-02 |  |  | 2026-06-04
9 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-002_在庫更新 | バッチ | ITB-002_在庫更新-001 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2025-12-22 | 2025-12-22
10 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-002_在庫更新 | バッチ | ITB-002_在庫更新-002 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  | 2026-01-16
11 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-002_在庫更新 | バッチ | ITB-002_在庫更新-003 | 2026-02-10 |  |  | 2026-02-13
12 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-002_在庫更新 | バッチ | ITB-002_在庫更新-004 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |  | 2026-03-06
13 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-002_在庫更新 | バッチ | ITB-002_在庫更新-005 | 2026-03-29 |  |  | 2026-04-01
14 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-002_在庫更新 | バッチ | ITB-002_在庫更新-006 | 2026-04-19 |  |  | 2026-04-22
15 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-002_在庫更新 | バッチ | ITB-002_在庫更新-007 | 2026-05-11 |  |  | 2026-05-16
16 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-002_在庫更新 | バッチ | ITB-002_在庫更新-008 | 2026-05-27 |  |  | 2026-06-01
17 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-003_レポート生成 | バッチ | ITB-003_レポート生成-001 | 2025-12-21 | 2025-12-22 |  | 2025-12-22 | 2025-12-24
18 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-003_レポート生成 | バッチ | ITB-003_レポート生成-002 | 2026-01-17 | 2026-01-18 |  | 2026-01-21 | 2026-01-23
19 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-003_レポート生成 | バッチ | ITB-003_レポート生成-003 | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  | 2026-02-16 | 2026-02-18
20 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-003_レポート生成 | バッチ | ITB-003_レポート生成-004 | 2026-02-28 | 2026-02-26 |  | 2026-03-02
21 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-003_レポート生成 | バッチ | ITB-003_レポート生成-005 | 2026-03-23 |  |  | 2026-03-26
22 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-003_レポート生成 | バッチ | ITB-003_レポート生成-006 | 2026-04-16 |  |  | 2026-04-21
23 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-003_レポート生成 | バッチ | ITB-003_レポート生成-007 | 2026-05-08 |  |  | 2026-05-12
24 | input/ITB-B-001_日次バッチ.xlsx | ITB-003_レポート生成 | バッチ | ITB-003_レポート生成-008 | 2026-06-02 |  |  | 2026-06-04
25 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-001_月次締め | バッチ | ITB-001_月次締め-001 | 2025-12-12 | 2025-12-11 |  | 2025-12-15 | 2025-12-14
26 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-001_月次締め | バッチ | ITB-001_月次締め-002 | 2025-12-24 | 2025-12-27 |  | 2025-12-25
27 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-001_月次締め | バッチ | ITB-001_月次締め-003 | 2026-01-06 | 2026-01-05 |  | 2026-01-08
28 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-001_月次締め | バッチ | ITB-001_月次締め-004 | 2026-01-17 | 2026-01-16 |  | 2026-01-21
29 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-001_月次締め | バッチ | ITB-001_月次締め-005 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  | 2026-02-06 | 2026-02-07
30 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-001_月次締め | バッチ | ITB-001_月次締め-006 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  | 2026-02-15 | 2026-02-15
31 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-001_月次締め | バッチ | ITB-001_月次締め-007 | 2026-02-22 | 2026-02-25 |  | 2026-02-27 | 2026-02-28
32 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-001_月次締め | バッチ | ITB-001_月次締め-008 | 2026-03-10 |  |  | 2026-03-14
33 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-001_月次締め | バッチ | ITB-001_月次締め-009 | 2026-03-17 |  |  | 2026-03-20
34 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-001_月次締め | バッチ | ITB-001_月次締め-010 | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-03
35 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-001_月次締め | バッチ | ITB-001_月次締め-011 | 2026-04-09 |  |  | 2026-04-11
36 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-001_月次締め | バッチ | ITB-001_月次締め-012 | 2026-04-21 |  |  | 2026-04-24
37 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-001_月次締め | バッチ | ITB-001_月次締め-013 | 2026-05-01 |  |  | 2026-05-04
38 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-001_月次締め | バッチ | ITB-001_月次締め-014 | 2026-05-19 |  |  | 2026-05-24
39 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-001_月次締め | バッチ | ITB-001_月次締め-015 | 2026-06-02 |  |  | 2026-06-05
40 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-002_請求書発行 | バッチ | ITB-002_請求書発行-001 | 2025-12-13 | 2025-12-13 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17
41 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-002_請求書発行 | バッチ | ITB-002_請求書発行-002 | 2025-12-26 | 2025-12-29 |  | 2025-12-29
42 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-002_請求書発行 | バッチ | ITB-002_請求書発行-003 | 2026-01-08 | 2026-01-06 |  | 2026-01-11 | 2026-01-13
43 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-002_請求書発行 | バッチ | ITB-002_請求書発行-004 | 2026-01-21 | 2026-01-19 |  | 2026-01-24 | 2026-01-26
44 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-002_請求書発行 | バッチ | ITB-002_請求書発行-005 | 2026-01-31 | 2026-02-03 |  | 2026-02-04 | 2026-02-06
45 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-002_請求書発行 | バッチ | ITB-002_請求書発行-006 | 2026-02-07 | 2026-02-08 |  | 2026-02-09 | 2026-02-08
46 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-002_請求書発行 | バッチ | ITB-002_請求書発行-007 | 2026-02-23 | 2026-02-24 |  | 2026-02-28 | 2026-03-02
47 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-002_請求書発行 | バッチ | ITB-002_請求書発行-008 | 2026-03-10 |  |  | 2026-03-13
48 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-002_請求書発行 | バッチ | ITB-002_請求書発行-009 | 2026-03-15 |  |  | 2026-03-19
49 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-002_請求書発行 | バッチ | ITB-002_請求書発行-010 | 2026-04-03 |  |  | 2026-04-05
50 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-002_請求書発行 | バッチ | ITB-002_請求書発行-011 | 2026-04-13 |  |  | 2026-04-17
51 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-002_請求書発行 | バッチ | ITB-002_請求書発行-012 | 2026-04-20 |  |  | 2026-04-22
52 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-002_請求書発行 | バッチ | ITB-002_請求書発行-013 | 2026-05-10 |  |  | 2026-05-11
53 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-002_請求書発行 | バッチ | ITB-002_請求書発行-014 | 2026-05-15 |  |  | 2026-05-18
54 | input/ITB-B-002_月次バッチ.xlsx | ITB-002_請求書発行 | バッチ | ITB-002_請求書発行-015 | 2026-06-01 |  |  | 2026-06-02
55 | input/ITB-B-003_データ連携.xlsx | ITB-001_外部システム連携 | バッチ | ITB-001_外部システム連携-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-23 | 2025-12-22
56 | input/ITB-B-003_データ連携.xlsx | ITB-001_外部システム連携 | バッチ | ITB-001_外部システム連携-002 | 2026-01-08 | 2026-01-11 |  | 2026-01-11 | 2026-01-13
57 | input/ITB-B-003_データ連携.xlsx | ITB-001_外部システム連携 | バッチ | ITB-001_外部システム連携-003 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2026-01-24
58 | input/ITB-B-003_データ連携.xlsx | ITB-001_外部システム連携 | バッチ | ITB-001_外部システム連携-004 | 2026-02-12 | 2026-02-10 |  | 2026-02-13 | 2026-02-12
59 | input/ITB-B-003_データ連携.xlsx | ITB-001_外部システム連携 | バッチ | ITB-001_外部システム連携-005 | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  | 2026-03-07
60 | input/ITB-B-003_データ連携.xlsx | ITB-001_外部システム連携 | バッチ | ITB-001_外部システム連携-006 | 2026-03-21 |  |  | 2026-03-24
61 | input/ITB-B-003_データ連携.xlsx | ITB-001_外部システム連携 | バッチ | ITB-001_外部システム連携-007 | 2026-04-11 |  |  | 2026-04-12
62 | input/ITB-B-003_データ連携.xlsx | ITB-001_外部システム連携 | バッチ | ITB-001_外部システム連携-008 | 2026-04-23 |  |  | 2026-04-25
63 | input/ITB-B-003_データ連携.xlsx | ITB-001_外部システム連携 | バッチ | ITB-001_外部システム連携-009 | 2026-05-08 |  |  | 2026-05-13
64 | input/ITB-B-003_データ連携.xlsx | ITB-001_外部システム連携 | バッチ | ITB-001_外部システム連携-010 | 2026-05-28 |  |  | 2026-05-29
65 | input/ITB-B-003_データ連携.xlsx | ITB-002_データ同期 | バッチ | ITB-002_データ同期-001 | 2025-12-21 | 2025-12-24 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23
66 | input/ITB-B-003_データ連携.xlsx | ITB-002_データ同期 | バッチ | ITB-002_データ同期-002 | 2026-01-04 | 2026-01-03 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05
67 | input/ITB-B-003_データ連携.xlsx | ITB-002_データ同期 | バッチ | ITB-002_データ同期-003 | 2026-01-22 | 2026-01-25 |  | 2026-01-24
68 | input/ITB-B-003_データ連携.xlsx | ITB-002_データ同期 | バッチ | ITB-002_データ同期-004 | 2026-02-09 | 2026-02-07 |  | 2026-02-14 | 2026-02-13
69 | input/ITB-B-003_データ連携.xlsx | ITB-002_データ同期 | バッチ | ITB-002_データ同期-005 | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  | 2026-03-04 | 2026-03-05
70 | input/ITB-B-003_データ連携.xlsx | ITB-002_データ同期 | バッチ | ITB-002_データ同期-006 | 2026-03-21 |  |  | 2026-03-23
71 | input/ITB-B-003_データ連携.xlsx | ITB-002_データ同期 | バッチ | ITB-002_データ同期-007 | 2026-04-03 |  |  | 2026-04-04
72 | input/ITB-B-003_データ連携.xlsx | ITB-002_データ同期 | バッチ | ITB-002_データ同期-008 | 2026-04-19 |  |  | 2026-04-20
73 | input/ITB-B-003_データ連携.xlsx | ITB-002_データ同期 | バッチ | ITB-002_データ同期-009 | 2026-05-08 |  |  | 2026-05-10
74 | input/ITB-B-003_データ連携.xlsx | ITB-002_データ同期 | バッチ | ITB-002_データ同期-010 | 2026-05-29 |  |  | 2026-06-03
75 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-001_ログイン | オンライン | ITB-001_ログイン-001 | 2025-12-08 | 2025-12-07 |  | 2025-12-11 | 2025-12-13
76 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-001_ログイン | オンライン | ITB-001_ログイン-002 | 2025-12-27 | 2025-12-28 |  | 2025-12-29 | 2025-12-30
77 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-001_ログイン | オンライン | ITB-001_ログイン-003 | 2026-01-09 | 2026-01-08 |  | 2026-01-13 | 2026-01-12
78 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-001_ログイン | オンライン | ITB-001_ログイン-004 | 2026-01-22 | 2026-01-21 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26
79 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-001_ログイン | オンライン | ITB-001_ログイン-005 | 2026-01-25 | 2026-01-23 |  | 2026-01-26 | 2026-01-28
80 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-001_ログイン | オンライン | ITB-001_ログイン-006 | 2026-02-10 | 2026-02-08 |  | 2026-02-15 | 2026-02-16
81 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-001_ログイン | オンライン | ITB-001_ログイン-007 | 2026-02-26 | 2026-02-26 |  | 2026-03-02
82 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-001_ログイン | オンライン | ITB-001_ログイン-008 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  | 2026-03-06
83 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-001_ログイン | オンライン | ITB-001_ログイン-009 | 2026-03-23 |  |  | 2026-03-24
84 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-001_ログイン | オンライン | ITB-001_ログイン-010 | 2026-03-31 |  |  | 2026-04-02
85 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-001_ログイン | オンライン | ITB-001_ログイン-011 | 2026-04-08 |  |  | 2026-04-13
86 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-001_ログイン | オンライン | ITB-001_ログイン-012 | 2026-04-26 |  |  | 2026-04-30
87 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-001_ログイン | オンライン | ITB-001_ログイン-013 | 2026-05-10 |  |  | 2026-05-12
88 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-001_ログイン | オンライン | ITB-001_ログイン-014 | 2026-05-22 |  |  | 2026-05-23
89 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-001_ログイン | オンライン | ITB-001_ログイン-015 | 2026-05-26 |  |  | 2026-05-29
90 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-002_ログアウト | オンライン | ITB-002_ログアウト-001 | 2025-12-17 | 2025-12-15 |  | 2025-12-20 | 2025-12-22
91 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-002_ログアウト | オンライン | ITB-002_ログアウト-002 | 2025-12-27 | 2025-12-27 |  | 2025-12-29 | 2025-12-28
92 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-002_ログアウト | オンライン | ITB-002_ログアウト-003 | 2026-01-05 | 2026-01-04 |  | 2026-01-07 | 2026-01-06
93 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-002_ログアウト | オンライン | ITB-002_ログアウト-004 | 2026-01-15 | 2026-01-13 |  | 2026-01-16 | 2026-01-18
94 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-002_ログアウト | オンライン | ITB-002_ログアウト-005 | 2026-01-30 | 2026-01-31 |  | 2026-02-01
95 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-002_ログアウト | オンライン | ITB-002_ログアウト-006 | 2026-02-12 |  |  | 2026-02-17
96 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-002_ログアウト | オンライン | ITB-002_ログアウト-007 | 2026-02-22 | 2026-02-21 |  | 2026-02-26 | 2026-02-28
97 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-002_ログアウト | オンライン | ITB-002_ログアウト-008 | 2026-03-03 | 2026-03-06 |  | 2026-03-08
98 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-002_ログアウト | オンライン | ITB-002_ログアウト-009 | 2026-03-23 |  |  | 2026-03-24
99 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-002_ログアウト | オンライン | ITB-002_ログアウト-010 | 2026-04-03 |  |  | 2026-04-04
100 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-002_ログアウト | オンライン | ITB-002_ログアウト-011 | 2026-04-08 |  |  | 2026-04-12
101 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-002_ログアウト | オンライン | ITB-002_ログアウト-012 | 2026-04-29 |  |  | 2026-04-30
102 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-002_ログアウト | オンライン | ITB-002_ログアウト-013 | 2026-05-02 |  |  | 2026-05-03
103 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-002_ログアウト | オンライン | ITB-002_ログアウト-014 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-27
104 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-002_ログアウト | オンライン | ITB-002_ログアウト-015 | 2026-05-30 |  |  | 2026-05-31
105 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-003_パスワード変更 | オンライン | ITB-003_パスワード変更-001 | 2025-12-15 | 2025-12-16 |  | 2025-12-19 | 2025-12-19
106 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-003_パスワード変更 | オンライン | ITB-003_パスワード変更-002 | 2025-12-24 | 2025-12-25 |  | 2025-12-27
107 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-003_パスワード変更 | オンライン | ITB-003_パスワード変更-003 | 2026-01-04 | 2026-01-06 |  | 2026-01-05
108 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-003_パスワード変更 | オンライン | ITB-003_パスワード変更-004 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  | 2026-01-15 | 2026-01-16
109 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-003_パスワード変更 | オンライン | ITB-003_パスワード変更-005 | 2026-01-29 | 2026-01-27 |  | 2026-02-02 | 2026-02-04
110 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-003_パスワード変更 | オンライン | ITB-003_パスワード変更-006 | 2026-02-12 | 2026-02-15 |  | 2026-02-17 | 2026-02-18
111 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-003_パスワード変更 | オンライン | ITB-003_パスワード変更-007 | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  | 2026-02-25 | 2026-02-25
112 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-003_パスワード変更 | オンライン | ITB-003_パスワード変更-008 | 2026-03-11 |  |  | 2026-03-15
113 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-003_パスワード変更 | オンライン | ITB-003_パスワード変更-009 | 2026-03-21 |  |  | 2026-03-22
114 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-003_パスワード変更 | オンライン | ITB-003_パスワード変更-010 | 2026-04-02 |  |  | 2026-04-05
115 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-003_パスワード変更 | オンライン | ITB-003_パスワード変更-011 | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-16
116 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-003_パスワード変更 | オンライン | ITB-003_パスワード変更-012 | 2026-04-20 |  |  | 2026-04-21
117 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-003_パスワード変更 | オンライン | ITB-003_パスワード変更-013 | 2026-05-09 |  |  | 2026-05-11
118 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-003_パスワード変更 | オンライン | ITB-003_パスワード変更-014 | 2026-05-14 |  |  | 2026-05-18
119 | input/ITB-O-001_ログイン認証.xlsx | ITB-003_パスワード変更 | オンライン | ITB-003_パスワード変更-015 | 2026-06-04 |  |  | 2026-06-08
120 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-001_ユーザー登録 | オンライン | ITB-001_ユーザー登録-001 | 2025-12-17 | 2025-12-19 |  | 2025-12-19 | 2025-12-21
121 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-001_ユーザー登録 | オンライン | ITB-001_ユーザー登録-002 | 2025-12-27 |  |  | 2025-12-28
122 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-001_ユーザー登録 | オンライン | ITB-001_ユーザー登録-003 | 2026-01-20 | 2026-01-22 |  | 2026-01-23 | 2026-01-23
123 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-001_ユーザー登録 | オンライン | ITB-001_ユーザー登録-004 | 2026-01-25 | 2026-01-28 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30
124 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-001_ユーザー登録 | オンライン | ITB-001_ユーザー登録-005 | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 2026-02-14 | 2026-02-15
125 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-001_ユーザー登録 | オンライン | ITB-001_ユーザー登録-006 | 2026-02-25 | 2026-02-24 |  | 2026-03-01 | 2026-03-02
126 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-001_ユーザー登録 | オンライン | ITB-001_ユーザー登録-007 | 2026-03-16 |  |  | 2026-03-20
127 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-001_ユーザー登録 | オンライン | ITB-001_ユーザー登録-008 | 2026-04-04 |  |  | 2026-04-07
128 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-001_ユーザー登録 | オンライン | ITB-001_ユーザー登録-009 | 2026-04-11 |  |  | 2026-04-16
129 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-001_ユーザー登録 | オンライン | ITB-001_ユーザー登録-010 | 2026-04-30 |  |  | 2026-05-02
130 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-001_ユーザー登録 | オンライン | ITB-001_ユーザー登録-011 | 2026-05-11 |  |  | 2026-05-14
131 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-001_ユーザー登録 | オンライン | ITB-001_ユーザー登録-012 | 2026-06-02 |  |  | 2026-06-05
132 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-002_ユーザー編集 | オンライン | ITB-002_ユーザー編集-001 | 2025-12-13 |  |  | 2025-12-17
133 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-002_ユーザー編集 | オンライン | ITB-002_ユーザー編集-002 | 2026-01-05 | 2026-01-03 |  | 2026-01-08 | 2026-01-10
134 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-002_ユーザー編集 | オンライン | ITB-002_ユーザー編集-003 | 2026-01-14 | 2026-01-17 |  | 2026-01-15 | 2026-01-15
135 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-002_ユーザー編集 | オンライン | ITB-002_ユーザー編集-004 | 2026-01-30 | 2026-01-31 |  | 2026-02-02 | 2026-02-04
136 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-002_ユーザー編集 | オンライン | ITB-002_ユーザー編集-005 | 2026-02-14 | 2026-02-12 |  | 2026-02-17 | 2026-02-18
137 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-002_ユーザー編集 | オンライン | ITB-002_ユーザー編集-006 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  | 2026-02-25 | 2026-02-24
138 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-002_ユーザー編集 | オンライン | ITB-002_ユーザー編集-007 | 2026-03-15 |  |  | 2026-03-20
139 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-002_ユーザー編集 | オンライン | ITB-002_ユーザー編集-008 | 2026-04-03 |  |  | 2026-04-06
140 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-002_ユーザー編集 | オンライン | ITB-002_ユーザー編集-009 | 2026-04-15 |  |  | 2026-04-19
141 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-002_ユーザー編集 | オンライン | ITB-002_ユーザー編集-010 | 2026-04-28 |  |  | 2026-05-02
142 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-002_ユーザー編集 | オンライン | ITB-002_ユーザー編集-011 | 2026-05-10 |  |  | 2026-05-13
143 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-002_ユーザー編集 | オンライン | ITB-002_ユーザー編集-012 | 2026-05-26 |  |  | 2026-05-28
144 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-003_ユーザー削除 | オンライン | ITB-003_ユーザー削除-001 | 2025-12-19 |  |  | 2025-12-24
145 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-003_ユーザー削除 | オンライン | ITB-003_ユーザー削除-002 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2026-01-04 | 2026-01-05
146 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-003_ユーザー削除 | オンライン | ITB-003_ユーザー削除-003 | 2026-01-10 | 2026-01-08 |  | 2026-01-14 | 2026-01-14
147 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-003_ユーザー削除 | オンライン | ITB-003_ユーザー削除-004 | 2026-01-28 | 2026-01-26 |  | 2026-01-29 | 2026-01-28
148 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-003_ユーザー削除 | オンライン | ITB-003_ユーザー削除-005 | 2026-02-13 |  |  | 2026-02-14
149 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-003_ユーザー削除 | オンライン | ITB-003_ユーザー削除-006 | 2026-03-06 |  |  | 2026-03-09
150 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-003_ユーザー削除 | オンライン | ITB-003_ユーザー削除-007 | 2026-03-21 |  |  | 2026-03-25
151 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-003_ユーザー削除 | オンライン | ITB-003_ユーザー削除-008 | 2026-03-27 |  |  | 2026-03-28
152 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-003_ユーザー削除 | オンライン | ITB-003_ユーザー削除-009 | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-16
153 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-003_ユーザー削除 | オンライン | ITB-003_ユーザー削除-010 | 2026-05-01 |  |  | 2026-05-04
154 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-003_ユーザー削除 | オンライン | ITB-003_ユーザー削除-011 | 2026-05-11 |  |  | 2026-05-14
155 | input/ITB-O-002_ユーザー管理.xlsx | ITB-003_ユーザー削除 | オンライン | ITB-003_ユーザー削除-012 | 2026-06-01 |  |  | 2026-06-05
156 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-001_商品検索 | オンライン | ITB-001_商品検索-001 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | 2025-12-12 | 2025-12-13
157 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-001_商品検索 | オンライン | ITB-001_商品検索-002 | 2025-12-24 | 2025-12-27 |  | 2025-12-25
158 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-001_商品検索 | オンライン | ITB-001_商品検索-003 | 2025-12-30 | 2025-12-29 |  | 2025-12-31 | 2025-12-30
159 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-001_商品検索 | オンライン | ITB-001_商品検索-004 | 2026-01-03 | 2026-01-06 |  | 2026-01-05 | 2026-01-05
160 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-001_商品検索 | オンライン | ITB-001_商品検索-005 | 2026-01-13 | 2026-01-15 |  | 2026-01-18 | 2026-01-18
161 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-001_商品検索 | オンライン | ITB-001_商品検索-006 | 2026-01-19 | 2026-01-17 |  | 2026-01-21 | 2026-01-22
162 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-001_商品検索 | オンライン | ITB-001_商品検索-007 | 2026-02-07 | 2026-02-09 |  | 2026-02-08 | 2026-02-08
163 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-001_商品検索 | オンライン | ITB-001_商品検索-008 | 2026-02-12 | 2026-02-11 |  | 2026-02-16 | 2026-02-15
164 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-001_商品検索 | オンライン | ITB-001_商品検索-009 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  | 2026-02-26
165 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-001_商品検索 | オンライン | ITB-001_商品検索-010 | 2026-03-03 | 2026-03-02 |  | 2026-03-05 | 2026-03-04
166 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-001_商品検索 | オンライン | ITB-001_商品検索-011 | 2026-03-14 |  |  | 2026-03-18
167 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-001_商品検索 | オンライン | ITB-001_商品検索-012 | 2026-03-16 |  |  | 2026-03-20
168 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-001_商品検索 | オンライン | ITB-001_商品検索-013 | 2026-03-25 |  |  | 2026-03-29
169 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-001_商品検索 | オンライン | ITB-001_商品検索-014 | 2026-04-08 |  |  | 2026-04-13
170 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-001_商品検索 | オンライン | ITB-001_商品検索-015 | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-15
171 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-001_商品検索 | オンライン | ITB-001_商品検索-016 | 2026-04-22 |  |  | 2026-04-26
172 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-001_商品検索 | オンライン | ITB-001_商品検索-017 | 2026-05-04 |  |  | 2026-05-06
173 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-001_商品検索 | オンライン | ITB-001_商品検索-018 | 2026-05-10 |  |  | 2026-05-12
174 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-001_商品検索 | オンライン | ITB-001_商品検索-019 | 2026-05-24 |  |  | 2026-05-28
175 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-001_商品検索 | オンライン | ITB-001_商品検索-020 | 2026-05-30 |  |  | 2026-06-01
176 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-002_注文検索 | オンライン | ITB-002_注文検索-001 | 2025-12-08 | 2025-12-11 |  | 2025-12-13 | 2025-12-12
177 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-002_注文検索 | オンライン | ITB-002_注文検索-002 | 2025-12-21 | 2025-12-24 |  | 2025-12-24
178 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-002_注文検索 | オンライン | ITB-002_注文検索-003 | 2025-12-30 |  |  | 2026-01-03
179 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-002_注文検索 | オンライン | ITB-002_注文検索-004 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2026-01-10 | 2026-01-10
180 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-002_注文検索 | オンライン | ITB-002_注文検索-005 | 2026-01-19 | 2026-01-21 |  | 2026-01-21 | 2026-01-20
181 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-002_注文検索 | オンライン | ITB-002_注文検索-006 | 2026-01-25 | 2026-01-24 |  | 2026-01-26 | 2026-01-25
182 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-002_注文検索 | オンライン | ITB-002_注文検索-007 | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-11
183 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-002_注文検索 | オンライン | ITB-002_注文検索-008 | 2026-02-10 | 2026-02-13 |  | 2026-02-12 | 2026-02-14
184 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-002_注文検索 | オンライン | ITB-002_注文検索-009 | 2026-02-18 | 2026-02-18 |  | 2026-02-22 | 2026-02-24
185 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-002_注文検索 | オンライン | ITB-002_注文検索-010 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  | 2026-02-26
186 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-002_注文検索 | オンライン | ITB-002_注文検索-011 | 2026-03-12 |  |  | 2026-03-16
187 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-002_注文検索 | オンライン | ITB-002_注文検索-012 | 2026-03-14 |  |  | 2026-03-17
188 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-002_注文検索 | オンライン | ITB-002_注文検索-013 | 2026-03-30 |  |  | 2026-04-03
189 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-002_注文検索 | オンライン | ITB-002_注文検索-014 | 2026-04-11 |  |  | 2026-04-14
190 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-002_注文検索 | オンライン | ITB-002_注文検索-015 | 2026-04-15 |  |  | 2026-04-18
191 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-002_注文検索 | オンライン | ITB-002_注文検索-016 | 2026-04-22 |  |  | 2026-04-25
192 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-002_注文検索 | オンライン | ITB-002_注文検索-017 | 2026-05-08 |  |  | 2026-05-09
193 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-002_注文検索 | オンライン | ITB-002_注文検索-018 | 2026-05-12 |  |  | 2026-05-15
194 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-002_注文検索 | オンライン | ITB-002_注文検索-019 | 2026-05-18 |  |  | 2026-05-22
195 | input/ITB-O-003_検索機能.xlsx | ITB-002_注文検索 | オンライン | ITB-002_注文検索-020 | 2026-05-31 |  |  | 2026-06-01
196 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-001_カート追加 | オンライン | ITB-001_カート追加-001 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-12-21 | 2025-12-20
197 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-001_カート追加 | オンライン | ITB-001_カート追加-002 | 2026-01-10 |  |  | 2026-01-11
198 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-001_カート追加 | オンライン | ITB-001_カート追加-003 | 2026-01-25 | 2026-01-23 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26
199 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-001_カート追加 | オンライン | ITB-001_カート追加-004 | 2026-02-15 |  |  | 2026-02-20
200 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-001_カート追加 | オンライン | ITB-001_カート追加-005 | 2026-03-06 |  |  | 2026-03-07
201 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-001_カート追加 | オンライン | ITB-001_カート追加-006 | 2026-03-19 |  |  | 2026-03-22
202 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-001_カート追加 | オンライン | ITB-001_カート追加-007 | 2026-04-09 |  |  | 2026-04-11
203 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-001_カート追加 | オンライン | ITB-001_カート追加-008 | 2026-04-19 |  |  | 2026-04-20
204 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-001_カート追加 | オンライン | ITB-001_カート追加-009 | 2026-05-16 |  |  | 2026-05-21
205 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-001_カート追加 | オンライン | ITB-001_カート追加-010 | 2026-06-03 |  |  | 2026-06-05
206 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-002_カート編集 | オンライン | ITB-002_カート編集-001 | 2025-12-14 |  |  | 2025-12-16
207 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-002_カート編集 | オンライン | ITB-002_カート編集-002 | 2026-01-05 | 2026-01-06 |  | 2026-01-06 | 2026-01-05
208 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-002_カート編集 | オンライン | ITB-002_カート編集-003 | 2026-01-28 | 2026-01-27 |  | 2026-01-31 | 2026-02-01
209 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-002_カート編集 | オンライン | ITB-002_カート編集-004 | 2026-02-09 | 2026-02-12 |  | 2026-02-14 | 2026-02-16
210 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-002_カート編集 | オンライン | ITB-002_カート編集-005 | 2026-02-27 | 2026-02-26 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01
211 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-002_カート編集 | オンライン | ITB-002_カート編集-006 | 2026-03-23 |  |  | 2026-03-26
212 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-002_カート編集 | オンライン | ITB-002_カート編集-007 | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-05
213 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-002_カート編集 | オンライン | ITB-002_カート編集-008 | 2026-04-29 |  |  | 2026-04-30
214 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-002_カート編集 | オンライン | ITB-002_カート編集-009 | 2026-05-12 |  |  | 2026-05-13
215 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-002_カート編集 | オンライン | ITB-002_カート編集-010 | 2026-06-04 |  |  | 2026-06-08
216 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-003_カート削除 | オンライン | ITB-003_カート削除-001 | 2025-12-19 | 2025-12-17 |  | 2025-12-23 | 2025-12-25
217 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-003_カート削除 | オンライン | ITB-003_カート削除-002 | 2026-01-10 | 2026-01-08 |  | 2026-01-14 | 2026-01-13
218 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-003_カート削除 | オンライン | ITB-003_カート削除-003 | 2026-01-27 | 2026-01-26 |  | 2026-01-31 | 2026-01-31
219 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-003_カート削除 | オンライン | ITB-003_カート削除-004 | 2026-02-06 | 2026-02-04 |  | 2026-02-09 | 2026-02-10
220 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-003_カート削除 | オンライン | ITB-003_カート削除-005 | 2026-03-03 | 2026-03-03 |  | 2026-03-08
221 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-003_カート削除 | オンライン | ITB-003_カート削除-006 | 2026-03-19 |  |  | 2026-03-22
222 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-003_カート削除 | オンライン | ITB-003_カート削除-007 | 2026-04-02 |  |  | 2026-04-04
223 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-003_カート削除 | オンライン | ITB-003_カート削除-008 | 2026-04-29 |  |  | 2026-04-30
224 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-003_カート削除 | オンライン | ITB-003_カート削除-009 | 2026-05-08 |  |  | 2026-05-13
225 | input/ITB-O-004_カート機能.xlsx | ITB-003_カート削除 | オンライン | ITB-003_カート削除-010 | 2026-05-31 |  |  | 2026-06-05
226 | input/ITB-O-005_マクロ付きテスト.xlsm | ITB-001_マクロテスト | オンライン | ITB-001_マクロテスト-001 | 2026-02-23 | 2026-02-25 |  | 2026-02-28 | 2026-03-02
227 | input/ITB-O-005_マクロ付きテスト.xlsm | ITB-001_マクロテスト | オンライン | ITB-001_マクロテスト-002 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  | 2026-03-02 | 2026-03-04
228 | input/ITB-O-005_マクロ付きテスト.xlsm | ITB-001_マクロテスト | オンライン | ITB-001_マクロテスト-003 | 2026-02-27 | 2026-03-01 |  | 2026-03-04
229 | input/ITB-O-005_マクロ付きテスト.xlsm | ITB-001_マクロテスト | オンライン | ITB-001_マクロテスト-004 | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-06
230 | input/ITB-O-005_マクロ付きテスト.xlsm | ITB-001_マクロテスト | オンライン | ITB-001_マクロテスト-005 | 2026-03-03 |  |  | 2026-03-08
231 | input/その他/ITB_共通機能テスト.xlsx | ITB-001_帳票出力 | その他 | ITB-001_帳票出力-001 | 2025-12-28 | 2025-12-28 |  | 2025-12-31 | 2026-01-02
232 | input/その他/ITB_共通機能テスト.xlsx | ITB-001_帳票出力 | その他 | ITB-001_帳票出力-002 | 2026-01-14 |  |  | 2026-01-18
233 | input/その他/ITB_共通機能テスト.xlsx | ITB-001_帳票出力 | その他 | ITB-001_帳票出力-003 | 2026-02-02 | 2026-02-03 |  | 2026-02-03 | 2026-02-02
234 | input/その他/ITB_共通機能テスト.xlsx | ITB-001_帳票出力 | その他 | ITB-001_帳票出力-004 | 2026-02-28 | 2026-02-26 |  | 2026-03-05
235 | input/その他/ITB_共通機能テスト.xlsx | ITB-001_帳票出力 | その他 | ITB-001_帳票出力-005 | 2026-03-27 |  |  | 2026-04-01
236 | input/その他/ITB_共通機能テスト.xlsx | ITB-001_帳票出力 | その他 | ITB-001_帳票出力-006 | 2026-04-20 |  |  | 2026-04-24
237 | input/その他/ITB_共通機能テスト.xlsx | ITB-001_帳票出力 | その他 | ITB-001_帳票出力-007 | 2026-05-05 |  |  | 2026-05-07
238 | input/その他/ITB_共通機能テスト.xlsx | ITB-001_帳票出力 | その他 | ITB-001_帳票出力-008 | 2026-06-03 |  |  | 2026-06-04
239 | input/その他/ITB_共通機能テスト.xlsx | ITB-002_メール送信 | その他 | ITB-002_メール送信-001 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-12-25 | 2025-12-26
240 | input/その他/ITB_共通機能テスト.xlsx | ITB-002_メール送信 | その他 | ITB-002_メール送信-002 | 2026-01-10 | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | 2026-01-15
241 | input/その他/ITB_共通機能テスト.xlsx | ITB-002_メール送信 | その他 | ITB-002_メール送信-003 | 2026-02-07 | 2026-02-09 |  | 2026-02-11 | 2026-02-10
242 | input/その他/ITB_共通機能テスト.xlsx | ITB-002_メール送信 | その他 | ITB-002_メール送信-004 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  | 2026-03-01 | 2026-03-03
243 | input/その他/ITB_共通機能テスト.xlsx | ITB-002_メール送信 | その他 | ITB-002_メール送信-005 | 2026-03-26 |  |  | 2026-03-28
244 | input/その他/ITB_共通機能テスト.xlsx | ITB-002_メール送信 | その他 | ITB-002_メール送信-006 | 2026-04-19 |  |  | 2026-04-23
245 | input/その他/ITB_共通機能テスト.xlsx | ITB-002_メール送信 | その他 | ITB-002_メール送信-007 | 2026-05-03 |  |  | 2026-05-04
246 | input/その他/ITB_共通機能テスト.xlsx | ITB-002_メール送信 | その他 | ITB-002_メール送信-008 | 2026-05-29 |  |  | 2026-05-30
247 | input/その他/ITB_外部連携テスト.xlsx | ITB-001_API連携 | その他 | ITB-001_API連携-001 | 2026-01-08 | 2026-01-06 |  | 2026-01-10 | 2026-01-10
248 | input/その他/ITB_外部連携テスト.xlsx | ITB-001_API連携 | その他 | ITB-001_API連携-002 | 2026-02-16 | 2026-02-18 |  | 2026-02-20
249 | input/その他/ITB_外部連携テスト.xlsx | ITB-001_API連携 | その他 | ITB-001_API連携-003 | 2026-03-15 |  |  | 2026-03-20
250 | input/その他/ITB_外部連携テスト.xlsx | ITB-001_API連携 | その他 | ITB-001_API連携-004 | 2026-04-27 |  |  | 2026-04-28
251 | input/その他/ITB_外部連携テスト.xlsx | ITB-001_API連携 | その他 | ITB-001_API連携-005 | 2026-06-04 |  |  | 2026-06-06
252 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-001_死活監視 | 運用 | ITB-001_死活監視-001 | 2025-12-14 |  |  | 2025-12-16
253 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-001_死活監視 | 運用 | ITB-001_死活監視-002 | 2026-01-05 | 2026-01-06 |  | 2026-01-06 | 2026-01-05
254 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-001_死活監視 | 運用 | ITB-001_死活監視-003 | 2026-01-25 | 2026-01-24 |  | 2026-01-26 | 2026-01-27
255 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-001_死活監視 | 運用 | ITB-001_死活監視-004 | 2026-02-14 | 2026-02-16 |  | 2026-02-17 | 2026-02-17
256 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-001_死活監視 | 運用 | ITB-001_死活監視-005 | 2026-03-03 |  |  | 2026-03-05
257 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-001_死活監視 | 運用 | ITB-001_死活監視-006 | 2026-03-19 |  |  | 2026-03-22
258 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-001_死活監視 | 運用 | ITB-001_死活監視-007 | 2026-04-08 |  |  | 2026-04-12
259 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-001_死活監視 | 運用 | ITB-001_死活監視-008 | 2026-04-25 |  |  | 2026-04-26
260 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-001_死活監視 | 運用 | ITB-001_死活監視-009 | 2026-05-15 |  |  | 2026-05-20
261 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-001_死活監視 | 運用 | ITB-001_死活監視-010 | 2026-06-01 |  |  | 2026-06-03
262 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-002_性能監視 | 運用 | ITB-002_性能監視-001 | 2025-12-16 | 2025-12-15 |  | 2025-12-17 | 2025-12-17
263 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-002_性能監視 | 運用 | ITB-002_性能監視-002 | 2026-01-01 | 2025-12-31 |  | 2026-01-05 | 2026-01-06
264 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-002_性能監視 | 運用 | ITB-002_性能監視-003 | 2026-01-21 | 2026-01-19 |  | 2026-01-24 | 2026-01-26
265 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-002_性能監視 | 運用 | ITB-002_性能監視-004 | 2026-02-15 | 2026-02-14 |  | 2026-02-18 | 2026-02-18
266 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-002_性能監視 | 運用 | ITB-002_性能監視-005 | 2026-03-03 | 2026-03-01 |  | 2026-03-08
267 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-002_性能監視 | 運用 | ITB-002_性能監視-006 | 2026-03-18 |  |  | 2026-03-22
268 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-002_性能監視 | 運用 | ITB-002_性能監視-007 | 2026-04-08 |  |  | 2026-04-10
269 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-002_性能監視 | 運用 | ITB-002_性能監視-008 | 2026-04-25 |  |  | 2026-04-27
270 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-002_性能監視 | 運用 | ITB-002_性能監視-009 | 2026-05-12 |  |  | 2026-05-14
271 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-002_性能監視 | 運用 | ITB-002_性能監視-010 | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-10
272 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-003_アラート通知 | 運用 | ITB-003_アラート通知-001 | 2025-12-17 | 2025-12-19 |  | 2025-12-22 | 2025-12-24
273 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-003_アラート通知 | 運用 | ITB-003_アラート通知-002 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2026-01-11 | 2026-01-11
274 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-003_アラート通知 | 運用 | ITB-003_アラート通知-003 | 2026-01-19 |  |  | 2026-01-21
275 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-003_アラート通知 | 運用 | ITB-003_アラート通知-004 | 2026-02-11 |  |  | 2026-02-14
276 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-003_アラート通知 | 運用 | ITB-003_アラート通知-005 | 2026-02-27 | 2026-02-26 |  | 2026-03-03 | 2026-03-05
277 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-003_アラート通知 | 運用 | ITB-003_アラート通知-006 | 2026-03-23 |  |  | 2026-03-24
278 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-003_アラート通知 | 運用 | ITB-003_アラート通知-007 | 2026-04-05 |  |  | 2026-04-07
279 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-003_アラート通知 | 運用 | ITB-003_アラート通知-008 | 2026-04-19 |  |  | 2026-04-22
280 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-003_アラート通知 | 運用 | ITB-003_アラート通知-009 | 2026-05-12 |  |  | 2026-05-16
281 | input/運用チーム/ITB-U-001_監視機能.xlsx | ITB-003_アラート通知 | 運用 | ITB-003_アラート通知-010 | 2026-05-30 |  |  | 2026-06-02
282 | input/運用チーム/ITB-U-002_運用ツール.xlsx | ITB-001_バックアップ | 運用 | ITB-001_バックアップ-001 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2026-01-04 | 2026-01-05
283 | input/運用チーム/ITB-U-002_運用ツール.xlsx | ITB-001_バックアップ | 運用 | ITB-001_バックアップ-002 | 2026-02-02 | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | 2026-02-05
284 | input/運用チーム/ITB-U-002_運用ツール.xlsx | ITB-001_バックアップ | 運用 | ITB-001_バックアップ-003 | 2026-03-02 | 2026-02-28 |  | 2026-03-04 | 2026-03-04
285 | input/運用チーム/ITB-U-002_運用ツール.xlsx | ITB-001_バックアップ | 運用 | ITB-001_バックアップ-004 | 2026-03-31 |  |  | 2026-04-04
286 | input/運用チーム/ITB-U-002_運用ツール.xlsx | ITB-001_バックアップ | 運用 | ITB-001_バックアップ-005 | 2026-05-01 |  |  | 2026-05-03
287 | input/運用チーム/ITB-U-002_運用ツール.xlsx | ITB-001_バックアップ | 運用 | ITB-001_バックアップ-006 | 2026-05-30 |  |  | 2026-06-04
288 | input/運用チーム/ITB-U-002_運用ツール.xlsx | ITB-002_リストア | 運用 | ITB-002_リストア-001 | 2026-01-04 | 2026-01-02 |  | 2026-01-09 | 2026-01-09
289 | input/運用チーム/ITB-U-002_運用ツール.xlsx | ITB-002_リストア | 運用 | ITB-002_リストア-002 | 2026-01-31 | 2026-02-03 |  | 2026-02-03 | 2026-02-02
290 | input/運用チーム/ITB-U-002_運用ツール.xlsx | ITB-002_リストア | 運用 | ITB-002_リストア-003 | 2026-02-26 | 2026-03-01 |  | 2026-02-28 | 2026-02-28
291 | input/運用チーム/ITB-U-002_運用ツール.xlsx | ITB-002_リストア | 運用 | ITB-002_リストア-004 | 2026-03-27 |  |  | 2026-03-28
292 | input/運用チーム/ITB-U-002_運用ツール.xlsx | ITB-002_リストア | 運用 | ITB-002_リストア-005 | 2026-04-29 |  |  | 2026-05-03
293 | input/運用チーム/ITB-U-002_運用ツール.xlsx | ITB-002_リストア | 運用 | ITB-002_リストア-006 | 2026-05-27 |  |  | 2026-05-29
294 | input/運用チーム/ITB-U-002_運用ツール.xlsx | ITB-003_メンテナンス | 運用 | ITB-003_メンテナンス-001 | 2026-01-04 | 2026-01-02 |  | 2026-01-07
295 | input/運用チーム/ITB-U-002_運用ツール.xlsx | ITB-003_メンテナンス | 運用 | ITB-003_メンテナンス-002 | 2026-02-01 | 2026-02-04 |  | 2026-02-05 | 2026-02-04
296 | input/運用チーム/ITB-U-002_運用ツール.xlsx | ITB-003_メンテナンス | 運用 | ITB-003_メンテナンス-003 | 2026-03-03 | 2026-03-03 |  | 2026-03-06
297 | input/運用チーム/ITB-U-002_運用ツール.xlsx | ITB-003_メンテナンス | 運用 | ITB-003_メンテナンス-004 | 2026-03-26 |  |  | 2026-03-27
298 | input/運用チーム/ITB-U-002_運用ツール.xlsx | ITB-003_メンテナンス | 運用 | ITB-003_メンテナンス-005 | 2026-05-03 |  |  | 2026-05-08
299 | input/運用チーム/ITB-U-002_運用ツール.xlsx | ITB-003_メンテナンス | 運用 | ITB-003_メンテナンス-006 | 2026-05-31 |  |  | 2026-06-03
300 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-001_SSO | 基盤 | ITB-001_SSO-001 | 2025-12-18 | 2025-12-16 |  | 2025-12-23 | 2025-12-24
301 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-001_SSO | 基盤 | ITB-001_SSO-002 | 2026-01-02 | 2026-01-05 |  | 2026-01-04 | 2026-01-03
302 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-001_SSO | 基盤 | ITB-001_SSO-003 | 2026-01-11 | 2026-01-12 |  | 2026-01-15
303 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-001_SSO | 基盤 | ITB-001_SSO-004 | 2026-01-30 | 2026-01-29 |  | 2026-01-31 | 2026-02-01
304 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-001_SSO | 基盤 | ITB-001_SSO-005 | 2026-02-17 | 2026-02-16 |  | 2026-02-18
305 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-001_SSO | 基盤 | ITB-001_SSO-006 | 2026-02-28 | 2026-02-27 |  | 2026-03-02 | 2026-03-04
306 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-001_SSO | 基盤 | ITB-001_SSO-007 | 2026-03-12 |  |  | 2026-03-14
307 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-001_SSO | 基盤 | ITB-001_SSO-008 | 2026-03-29 |  |  | 2026-04-02
308 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-001_SSO | 基盤 | ITB-001_SSO-009 | 2026-04-20 |  |  | 2026-04-23
309 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-001_SSO | 基盤 | ITB-001_SSO-010 | 2026-04-26 |  |  | 2026-05-01
310 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-001_SSO | 基盤 | ITB-001_SSO-011 | 2026-05-20 |  |  | 2026-05-24
311 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-001_SSO | 基盤 | ITB-001_SSO-012 | 2026-06-03 |  |  | 2026-06-07
312 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-002_トークン管理 | 基盤 | ITB-002_トークン管理-001 | 2025-12-14 | 2025-12-12 |  | 2025-12-15 | 2025-12-17
313 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-002_トークン管理 | 基盤 | ITB-002_トークン管理-002 | 2026-01-03 | 2026-01-03 |  | 2026-01-04 | 2026-01-06
314 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-002_トークン管理 | 基盤 | ITB-002_トークン管理-003 | 2026-01-12 | 2026-01-14 |  | 2026-01-16 | 2026-01-15
315 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-002_トークン管理 | 基盤 | ITB-002_トークン管理-004 | 2026-02-01 | 2026-02-03 |  | 2026-02-04 | 2026-02-04
316 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-002_トークン管理 | 基盤 | ITB-002_トークン管理-005 | 2026-02-18 | 2026-02-19 |  | 2026-02-21 | 2026-02-20
317 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-002_トークン管理 | 基盤 | ITB-002_トークン管理-006 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  | 2026-03-02 | 2026-03-03
318 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-002_トークン管理 | 基盤 | ITB-002_トークン管理-007 | 2026-03-12 |  |  | 2026-03-15
319 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-002_トークン管理 | 基盤 | ITB-002_トークン管理-008 | 2026-03-26 |  |  | 2026-03-30
320 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-002_トークン管理 | 基盤 | ITB-002_トークン管理-009 | 2026-04-12 |  |  | 2026-04-17
321 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-002_トークン管理 | 基盤 | ITB-002_トークン管理-010 | 2026-05-02 |  |  | 2026-05-04
322 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-002_トークン管理 | 基盤 | ITB-002_トークン管理-011 | 2026-05-12 |  |  | 2026-05-13
323 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-002_トークン管理 | 基盤 | ITB-002_トークン管理-012 | 2026-05-31 |  |  | 2026-06-03
324 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-003_権限制御 | 基盤 | ITB-003_権限制御-001 | 2025-12-12 |  |  | 2025-12-14
325 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-003_権限制御 | 基盤 | ITB-003_権限制御-002 | 2025-12-28 | 2025-12-30 |  | 2026-01-01
326 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-003_権限制御 | 基盤 | ITB-003_権限制御-003 | 2026-01-20 | 2026-01-22 |  | 2026-01-24 | 2026-01-26
327 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-003_権限制御 | 基盤 | ITB-003_権限制御-004 | 2026-01-31 | 2026-02-02 |  | 2026-02-05 | 2026-02-05
328 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-003_権限制御 | 基盤 | ITB-003_権限制御-005 | 2026-02-11 | 2026-02-09 |  | 2026-02-15
329 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-003_権限制御 | 基盤 | ITB-003_権限制御-006 | 2026-03-06 |  |  | 2026-03-08
330 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-003_権限制御 | 基盤 | ITB-003_権限制御-007 | 2026-03-12 |  |  | 2026-03-16
331 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-003_権限制御 | 基盤 | ITB-003_権限制御-008 | 2026-04-03 |  |  | 2026-04-06
332 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-003_権限制御 | 基盤 | ITB-003_権限制御-009 | 2026-04-15 |  |  | 2026-04-20
333 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-003_権限制御 | 基盤 | ITB-003_権限制御-010 | 2026-04-25 |  |  | 2026-04-29
334 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-003_権限制御 | 基盤 | ITB-003_権限制御-011 | 2026-05-10 |  |  | 2026-05-15
335 | input/基盤チーム/ITB-I-001_認証基盤.xlsx | ITB-003_権限制御 | 基盤 | ITB-003_権限制御-012 | 2026-06-04 |  |  | 2026-06-05
336 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-001_アクセスログ | 基盤 | ITB-001_アクセスログ-001 | 2025-12-21 | 2025-12-20 |  | 2025-12-26 | 2025-12-26
337 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-001_アクセスログ | 基盤 | ITB-001_アクセスログ-002 | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  | 2026-01-16 | 2026-01-15
338 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-001_アクセスログ | 基盤 | ITB-001_アクセスログ-003 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  | 2026-02-11 | 2026-02-12
339 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-001_アクセスログ | 基盤 | ITB-001_アクセスログ-004 | 2026-03-06 |  |  | 2026-03-11
340 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-001_アクセスログ | 基盤 | ITB-001_アクセスログ-005 | 2026-03-19 |  |  | 2026-03-21
341 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-001_アクセスログ | 基盤 | ITB-001_アクセスログ-006 | 2026-04-12 |  |  | 2026-04-14
342 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-001_アクセスログ | 基盤 | ITB-001_アクセスログ-007 | 2026-05-03 |  |  | 2026-05-04
343 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-001_アクセスログ | 基盤 | ITB-001_アクセスログ-008 | 2026-06-02 |  |  | 2026-06-04
344 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-002_エラーログ | 基盤 | ITB-002_エラーログ-001 | 2025-12-26 |  |  | 2025-12-27
345 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-002_エラーログ | 基盤 | ITB-002_エラーログ-002 | 2026-01-11 | 2026-01-13 |  | 2026-01-16
346 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-002_エラーログ | 基盤 | ITB-002_エラーログ-003 | 2026-02-08 | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
347 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-002_エラーログ | 基盤 | ITB-002_エラーログ-004 | 2026-02-27 |  |  | 2026-03-01
348 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-002_エラーログ | 基盤 | ITB-002_エラーログ-005 | 2026-03-25 |  |  | 2026-03-28
349 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-002_エラーログ | 基盤 | ITB-002_エラーログ-006 | 2026-04-15 |  |  | 2026-04-19
350 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-002_エラーログ | 基盤 | ITB-002_エラーログ-007 | 2026-05-11 |  |  | 2026-05-14
351 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-002_エラーログ | 基盤 | ITB-002_エラーログ-008 | 2026-05-29 |  |  | 2026-05-31
352 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-003_監査ログ | 基盤 | ITB-003_監査ログ-001 | 2025-12-21 | 2025-12-20 |  | 2025-12-26 | 2025-12-27
353 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-003_監査ログ | 基盤 | ITB-003_監査ログ-002 | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  | 2026-01-15
354 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-003_監査ログ | 基盤 | ITB-003_監査ログ-003 | 2026-02-10 | 2026-02-13 |  | 2026-02-12 | 2026-02-14
355 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-003_監査ログ | 基盤 | ITB-003_監査ログ-004 | 2026-03-02 | 2026-03-04 |  | 2026-03-07
356 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-003_監査ログ | 基盤 | ITB-003_監査ログ-005 | 2026-03-25 |  |  | 2026-03-26
357 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-003_監査ログ | 基盤 | ITB-003_監査ログ-006 | 2026-04-20 |  |  | 2026-04-24
358 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-003_監査ログ | 基盤 | ITB-003_監査ログ-007 | 2026-05-04 |  |  | 2026-05-07
359 | input/基盤チーム/ITB-I-002_ログ基盤.xlsx | ITB-003_監査ログ | 基盤 | ITB-003_監査ログ-008 | 2026-05-30 |  |  | 2026-05-31

## 祝日マスタ
祝日マスタ
※ 祝日を追加・編集してください。日付形式: YYYY/MM/DD
日付 | 祝日名 | 備考
2024-01-01 | 元日
2024-01-02 | 年始休暇
2024-01-03 | 年始休暇
2024-01-08 | 成人の日
2024-02-11 | 建国記念の日
2024-02-12 | 振替休日
2024-02-23 | 天皇誕生日
2024-03-20 | 春分の日
2024-04-29 | 昭和の日
2024-05-03 | 憲法記念日
2024-05-04 | みどりの日
2024-05-05 | こどもの日
2024-05-06 | 振替休日
2024-07-15 | 海の日
2024-08-11 | 山の日
2024-08-12 | 振替休日
2024-09-16 | 敬老の日
2024-09-22 | 秋分の日
2024-09-23 | 振替休日
2024-10-14 | スポーツの日
2024-11-03 | 文化の日
2024-11-04 | 振替休日
2024-11-23 | 勤労感謝の日
2024-12-30 | 年末休暇
2024-12-31 | 年末休暇
2025-01-01 | 元日
2025-01-02 | 年始休暇
2025-01-03 | 年始休暇
2025-01-13 | 成人の日
2025-02-11 | 建国記念の日
2025-02-23 | 天皇誕生日
2025-02-24 | 振替休日
2025-03-20 | 春分の日
2025-04-29 | 昭和の日
2025-05-03 | 憲法記念日
2025-05-04 | みどりの日
2025-05-05 | こどもの日
2025-05-06 | 振替休日
2025-07-21 | 海の日
2025-08-11 | 山の日
2025-09-15 | 敬老の日
2025-09-23 | 秋分の日
2025-10-13 | スポーツの日
2025-11-03 | 文化の日
2025-11-23 | 勤労感謝の日
2025-11-24 | 振替休日
2025-12-30 | 年末休暇
2025-12-31 | 年末休暇
2026-01-01 | 元日
2026-01-02 | 年始休暇
2026-01-03 | 年始休暇
2026-01-12 | 成人の日
2026-02-11 | 建国記念の日
2026-02-23 | 天皇誕生日
2026-03-20 | 春分の日
2026-04-29 | 昭和の日
2026-05-03 | 憲法記念日
2026-05-04 | みどりの日
2026-05-05 | こどもの日
2026-05-06 | 振替休日
2026-07-20 | 海の日
2026-08-11 | 山の日
2026-09-21 | 敬老の日
2026-09-22 | 国民の休日
2026-09-23 | 秋分の日
2026-10-12 | スポーツの日
2026-11-03 | 文化の日
2026-11-23 | 勤労感謝の日
2026-12-30 | 年末休暇
2026-12-31 | 年末休暇
2027-01-01 | 元日
2027-01-02 | 年始休暇
2027-01-03 | 年始休暇
2027-01-11 | 成人の日
2027-02-11 | 建国記念の日
2027-02-23 | 天皇誕生日
2027-03-21 | 春分の日
2027-03-22 | 振替休日
2027-04-29 | 昭和の日
2027-05-03 | 憲法記念日
2027-05-04 | みどりの日
2027-05-05 | こどもの日
2027-07-19 | 海の日
2027-08-11 | 山の日
2027-09-20 | 敬老の日
2027-09-23 | 秋分の日
2027-10-11 | スポーツの日
2027-11-03 | 文化の日
2027-11-23 | 勤労感謝の日
2027-12-30 | 年末休暇
2027-12-31 | 年末休暇
2028-01-01 | 元日
2028-01-02 | 年始休暇
2028-01-03 | 年始休暇
2028-01-10 | 成人の日
2028-02-11 | 建国記念の日
2028-02-23 | 天皇誕生日
2028-03-20 | 春分の日
2028-04-29 | 昭和の日
2028-05-03 | 憲法記念日
2028-05-04 | みどりの日
2028-05-05 | こどもの日
2028-07-17 | 海の日
2028-08-11 | 山の日
2028-09-18 | 敬老の日
2028-09-22 | 秋分の日
2028-10-09 | スポーツの日
2028-11-03 | 文化の日
2028-11-23 | 勤労感謝の日
2028-12-30 | 年末休暇
2028-12-31 | 年末休暇
2029-01-01 | 元日
2029-01-02 | 年始休暇
2029-01-03 | 年始休暇
2029-01-08 | 成人の日
2029-02-11 | 建国記念の日
2029-02-12 | 振替休日
2029-02-23 | 天皇誕生日
2029-03-20 | 春分の日
2029-04-29 | 昭和の日
2029-04-30 | 振替休日
2029-05-03 | 憲法記念日
2029-05-04 | みどりの日
2029-05-05 | こどもの日
2029-07-16 | 海の日
2029-08-11 | 山の日
2029-09-17 | 敬老の日
2029-09-23 | 秋分の日
2029-09-24 | 振替休日
2029-10-08 | スポーツの日
2029-11-03 | 文化の日
2029-11-23 | 勤労感謝の日
2029-12-30 | 年末休暇
2029-12-31 | 年末休暇
2030-01-01 | 元日
2030-01-02 | 年始休暇
2030-01-03 | 年始休暇
2030-01-14 | 成人の日
2030-02-11 | 建国記念の日
2030-02-23 | 天皇誕生日
2030-03-20 | 春分の日
2030-04-29 | 昭和の日
2030-05-03 | 憲法記念日
2030-05-04 | みどりの日
2030-05-05 | こどもの日
2030-05-06 | 振替休日
2030-07-15 | 海の日
2030-08-11 | 山の日
2030-08-12 | 振替休日
2030-09-16 | 敬老の日
2030-09-23 | 秋分の日
2030-10-14 | スポーツの日
2030-11-03 | 文化の日
2030-11-04 | 振替休日
2030-11-23 | 勤労感謝の日
2030-12-30 | 年末休暇
2030-12-31 | 年末休暇