## 表紙
テスト進捗集計ツール
運用手順書
バージョン |  | v4.2
作成日 |  | 2026/03/11
作成者
目次
1. | ツール説明 | 本ツールの概要・目的・機能
2. | 運用概要 | 運用設定情報・収集元・担当者
3. | 日次運用手順 | 毎日の実行・確認手順
4. | 定期実行設定 | タスクスケジューラの設定
5. | トラブル対応 | よくある問題と対処法
改訂履歴
版 | 日付 | 改訂内容 | 担当者
1.0 | 2026/03/11 | 初版作成

## ツール説明
1. ツール説明
1.1 ツールの目的
テスト進捗集計ツールは、複数のExcelファイルに分散したテストケースの予定・実績データと
欠陥情報を自動で集計し、進捗状況を可視化したレポートを生成するツールです。
【導入前の課題】
・各チームのテストケースが複数のExcelファイルに分散しており、全体の進捗把握に時間がかかる
・手作業での集計はミスが発生しやすく、最新データの反映が遅れる
・欠陥の対応状況をリアルタイムで把握することが困難
・朝会前のレポート作成に毎日30分以上の工数がかかっている
【ツール導入による効果】
・自動集計により、手作業でのミスを排除し、常に正確なデータを提供
・毎朝の定期実行で、朝会前に最新レポートが自動生成される
・ダッシュボードで進捗状況・遅延・欠陥状況を一目で把握可能
・レポート作成工数を大幅に削減（30分 → 0分）
1.2 主な機能
機能 | 説明
ダッシュボード | 本日の進捗サマリー、チーム別状況、進捗推移チャート、欠陥状況を1画面で確認
欠陥ダッシュボード | 欠陥の詳細分析（サマリー、対応状況別、緊急度別、業務機能分類、欠陥原因）
要対応一覧 | 予定日を過ぎても完了していないテストケースの一覧を自動抽出
進捗サマリー | 日付ごとの予定・実績件数を集計（全体＋チーム別シート）
欠陥サマリー | 欠陥の検出・対応推移を日付ごとに集計（全体＋チーム別シート）
欠陥詳細 | 欠陥一覧の全レコードを詳細表示（全体＋チーム別シート）
明細シート | 全テストケースの詳細情報（ファイル名、シート名、チーム、予定・実績）
祝日マスタ | 営業日判定用の祝日一覧（カスタマイズ可能）
1.3 処理の流れ
ステップ | 処理内容 | 詳細
① | 入力ファイル収集 | 指定フォルダからテストケースExcel（.xlsx/.xlsm）を再帰的に収集
② | 欠陥ファイル読込 | チーム別の欠陥一覧ファイルを読み込み（任意）
③ | データ解析 | 各シートからテストID、予定日、実績日を抽出 ファイル名からチーム名を自動判定
④ | 集計処理 | 日付別・チーム別に予定・実績を集計 欠陥の検出・対応推移を集計
⑤ | レポート出力 | ダッシュボード、サマリー、明細などのシートを含むExcelファイルを生成
1.4 入出力概要
【入力】
種類 | 形式 | 内容
テストケースファイル | .xlsx / .xlsm | 各チームのテストケース（シート名がITBで始まるシートを対象） Q列:実施予定、R列:実施実績、S列:検証予定、T列:検証実績
欠陥一覧ファイル | .xlsx | チーム別の欠陥一覧（「欠陥発見・対応推移集計表」「テスト欠陥一覧」シート）
【出力】
シート名 | 内容
ダッシュボード | 本日の進捗サマリー、チーム別進捗、推移チャート、欠陥状況
欠陥ダッシュボード | 欠陥詳細分析（5セクション構成）※欠陥詳細データ指定時のみ
要対応一覧 | 遅延テストケース一覧
進捗サマリー_ALL / _チーム名 | 日次進捗集計（全体＋チーム別）
欠陥サマリー_ALL / _チーム名 | 欠陥検出・対応推移（全体＋チーム別）※欠陥データ指定時のみ
欠陥詳細_ALL / _チーム名 | 欠陥一覧の全レコード（全体＋チーム別）※欠陥詳細データ指定時のみ
明細 | 全テストケースの詳細情報
祝日マスタ | 営業日判定用の祝日一覧
1.5 チーム識別ルール
テストケースファイルのファイル名に含まれるパターンでチーム名を自動判定します。
ファイル名パターン | チーム名 | 例
-O- | オンライン | ITB-EV001-SC001-O-001.xlsx
-B- | バッチ | ITB-EV002-SC001-B-001.xlsx
-I- | 基盤 | ITB-EV003-SC001-I-001.xlsx
-U- | 運用 | ITB-EV004-SC001-U-001.xlsx
（上記以外） | その他 | テストケース一覧.xlsx
1.6 システム構成図
【画像】システム構成図を貼り付けてください

## 運用概要
2. 運用概要
本ツールの運用方法と設定情報
2.1 運用設定情報
※黄色のセルは実際の環境に合わせて記入してください
【実行環境】
項目 | 設定値
実行端末
端末設置場所
OS | Windows 10 / 11
ツール配置先
【自動実行設定】
項目 | 設定値
実行方式 | Windowsタスクスケジューラによる自動実行
タスク名
実行時刻
実行頻度
実行アカウント
【出力設定】
項目 | 設定値
出力先フォルダ
出力ファイル名
出力タイミング
2.2 収集元情報（インプット）
【テストケースファイル】
No. | チーム | 収集元フォルダ | ファイル名パターン | 備考
1 | オンライン |  | ITB-*-O-*.xlsx
2 | バッチ |  | ITB-*-B-*.xlsx
3 | 基盤 |  | ITB-*-I-*.xlsx
4 | 運用 |  | ITB-*-U-*.xlsx
【欠陥一覧ファイル】
No. | チーム | 収集元フォルダ | ファイル名 | 備考
1 | オンライン
2 | バッチ
3 | 基盤
4 | 運用
2.3 運用フロー
【自動実行の流れ】
① 指定時刻にWindowsタスクスケジューラがバッチファイル（run_daily.bat）を起動
② バッチファイルがテスト進捗集計ツール（aggregate_test_results.exe）を実行
③ 収集元フォルダからテストケース・欠陥一覧ファイルを読み込み
④ 集計処理を実行し、出力先フォルダにレポート（Excel）を生成
⑤ 実行ログを出力（output\exec_log_YYYYMMDD.txt）
2.4 担当者情報
役割 | 担当者名 | 連絡先
運用担当
開発担当
問い合わせ先

## 日次運用手順
3. 日次運用手順
毎日の進捗集計レポート作成手順
3.1 概要
本手順は、テスト進捗集計ツールを使用して日次の進捗レポートを作成するための手順です。
通常は自動実行されますが、手動で実行する場合や結果を確認する際に参照してください。
項目 | 内容
目的 | テストケースと欠陥データを集計し、進捗レポートを生成する
実施タイミング | 毎朝（朝会前）に自動実行 ※手動実行も可能
所要時間 | 約1〜5分（ファイル数による）
実行方式 | Windowsタスクスケジューラによる自動実行（通常）
手動実行 | GUIモード（EXEダブルクリック）またはCLIモード
3.2 自動実行結果の確認
自動実行は毎日指定時刻に行われます。以下の手順で結果を確認してください。
No. | 確認項目 | 確認内容 | チェック
1 | 出力ファイルの確認 | 出力先フォルダにreport.xlsxが生成されているか ファイルの更新日時が本日になっているか | □
2 | ダッシュボードの確認 | Excelを開き、ダッシュボードの基準日が本日になっているか | □
3 | データの確認 | 各チームのテストケース件数・欠陥件数が正しく集計されているか | □
4 | エラーの確認 | output\exec_log_*.txt にエラーが出力されていないか | □
3.3 事前準備（手動実行時）
手動で実行する場合は、以下を事前に確認してください。
No. | 確認項目 | 確認内容 | チェック
1 | テストケースファイル | 各チームの最新テストケースが収集元フォルダに配置されているか | □
2 | 欠陥一覧ファイル | 各チームの最新欠陥一覧が収集元フォルダに配置されているか | □
3 | 出力ファイル | 前回の出力ファイルが閉じているか（開いていると上書き失敗） | □
3.4 手動実行手順（GUIモード）
EXEファイルをダブルクリックしてGUIを起動し、ウィザード形式で実行します。
ステップ | 操作 | 補足・注意事項 | 画像
1 | EXEファイルをダブルクリックして起動 | aggregate_test_results.exe
2 | ステップ1: 入力フォルダを選択 | 「フォルダを選択」→ inputフォルダを指定 「サブフォルダも含める」にチェック | 【画像】
3 | ステップ2: 欠陥一覧ファイルを選択 | 各チームの「ファイルを選択」をクリック 必要なチームのみ選択すればOK | 【画像】
4 | ステップ3: 週範囲を設定 | 週次集計の期間を入力 通常は今週の月曜〜金曜を指定
5 | ステップ4: 出力設定 | 「新規作成」または「既存ファイルを更新」を選択
6 | ステップ5: 確認・実行 | 設定内容を確認し「実行」ボタンをクリック | 【画像】
7 | 完了確認 | 「完了しました」メッセージが表示されたらOK
3.5 手動実行手順（CLIモード）
コマンドプロンプトから実行します。自動化・スクリプト化に適しています。
ステップ | 操作 | コマンド例
1 | コマンドプロンプトを開く | Win + R → cmd と入力 → Enter
2 | ツールのフォルダに移動 | cd C:\TestProgressTool
3 | コマンドを実行 | （下記参照）
【CLIコマンド例】
aggregate_test_results.exe .\input -o .\output\report.xlsx ^ --week-from 2026/03/10 --week-to 2026/03/14 ^ --defect-online .\input\defects\欠陥一覧_オンライン.xlsx ^ --defect-batch .\input\defects\欠陥一覧_バッチ.xlsx ^ --defect-infra .\input\defects\欠陥一覧_基盤.xlsx ^ --defect-ops .\input\defects\欠陥一覧_運用.xlsx
3.6 結果確認
No. | 確認項目 | 確認内容 | OK/NG
1 | 出力ファイル生成 | output\report.xlsx が作成されているか
2 | ダッシュボード | 本日の予定・実績が正しく集計されているか
3 | 欠陥セクション | 欠陥の検出数・未対応数が表示されているか
4 | 要対応一覧 | 遅延テストケースが表示されているか

## 定期実行設定
4. 定期実行設定（タスクスケジューラ）
毎日自動で集計レポートを生成する設定手順
4.1 概要
Windowsのタスクスケジューラを使用して、指定時刻に自動でレポートを生成する設定手順です。
初回セットアップ時、または設定変更時に参照してください。
4.2 推奨フォルダ構成
C:\TestProgressTool\ ├── aggregate_test_results.exe ← EXEファイル ├── run_daily.bat ← 定期実行用バッチファイル ├── input\ ← テストケースファイル │ ├── defects\ ← 欠陥一覧ファイル │ │ ├── 欠陥一覧_オンライン.xlsx │ │ ├── 欠陥一覧_バッチ.xlsx │ │ └── ... │ ├── オンライン\ │ ├── バッチ\ │ └── ... └── output\ ← 出力先
4.3 バッチファイル作成（run_daily.bat）
以下の内容でバッチファイルを作成してください。パスは環境に合わせて修正してください。
@echo off cd /d C:\TestProgressTool set LOGDATE=%date:~0,4%%date:~5,2%%date:~8,2% set LOGFILE=output\exec_log_%LOGDATE%.txt echo 実行開始: %date% %time% >> %LOGFILE% aggregate_test_results.exe .\input -o .\output\report.xlsx ^ --defect-online .\input\defects\欠陥一覧_オンライン.xlsx ^ --defect-batch .\input\defects\欠陥一覧_バッチ.xlsx ^ --defect-infra .\input\defects\欠陥一覧_基盤.xlsx ^ --defect-ops .\input\defects\欠陥一覧_運用.xlsx >> %LOGFILE% 2>&1 echo 実行完了: %date% %time% >> %LOGFILE%
4.4 タスクスケジューラ設定手順
ステップ | 操作 | 設定値・補足 | 画像
1 | タスクスケジューラを開く | Win + R → taskschd.msc → Enter | 【画像】
2 | 基本タスクの作成 | 右側「操作」→「基本タスクの作成」をクリック | 【画像】
3 | 名前と説明を入力 | 名前: テスト進捗集計_定期実行
4 | トリガー設定 | 「毎日」を選択 → 開始時刻を設定 | 【画像】
5 | 操作設定 | 「プログラムの開始」を選択 | 【画像】
6 | プログラム指定 | プログラム: C:\TestProgressTool\run_daily.bat 開始: C:\TestProgressTool
7 | 確認・完了 | 設定内容を確認して「完了」
4.5 動作確認
タスクを右クリック →「実行する」で手動実行してテストしてください。
output\report.xlsx が更新されていれば成功です。

## トラブル対応
5. トラブル対応
よくある問題と対処法
実行時にエラーが発生した場合や、期待どおりの結果が得られない場合は、以下を参照して対処してください。
No. | 症状 | 原因 | 対処法
1 | 出力ファイルが作成されない | 出力先のExcelファイルが開いている | 出力先のExcelファイルを閉じてから再実行
2 | 「対象シートなし」でスキップされる | シート名が「ITB」で始まっていない | 入力Excelのシート名を確認し、ITBで始まるように修正
3 | チーム名が「その他」になる | ファイル名にチームパターンがない | ファイル名に -O-, -B-, -I-, -U- を含める
4 | 日付が正しく読み取れない | セルが文字列形式になっている | 入力Excelの日付列を日付形式に変更
5 | 欠陥サマリーが出力されない | 欠陥一覧ファイルが指定されていない | GUIステップ2またはCLIオプションで欠陥ファイルを指定
6 | 欠陥ダッシュボードが出力されない | 「テスト欠陥一覧」シートがない | 欠陥一覧ファイルに「テスト欠陥一覧」シートを追加
7 | 欠陥ファイル読取エラー | シート名が一致していない | シート名「欠陥発見・対応推移集計表」を確認（完全一致必須）
8 | 定期実行が動かない | タスクが無効になっている | タスクスケジューラでタスクを「有効にする」
9 | 定期実行でファイルが更新されない | 出力Excelが開いたまま | 定期実行時刻にExcelを閉じておく
10 | 処理が遅い | 初回実行でキャッシュがない | 2回目以降はキャッシュが効き高速化される
【エラーログの確認方法】
エラーが発生した場合、以下にログファイルが出力されます：
・ output\error_log_YYYYMMDD_HHMMSS.txt（ツールのエラーログ）
・ output\exec_log_YYYYMMDD.txt（定期実行時の実行ログ）
【問い合わせ先】
上記で解決しない場合は、エラーログを添えて「運用概要」シートの問い合わせ先に連絡してください。