## 欠陥発見・対応推移集計表
No. | 日付 | 検出 | 対応 | 累積検出 | 累積対応 | 累積未対応
1 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2025-12-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
13 | 2025-12-17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
14 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
15 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
16 | 2025-12-22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
17 | 2025-12-23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
18 | 2025-12-24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
19 | 2025-12-25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
20 | 2025-12-26 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1
21 | 2025-12-29 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2
22 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2
23 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2
24 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2
25 | 2026-01-02 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1
26 | 2026-01-05 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0
27 | 2026-01-06 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
28 | 2026-01-07 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
29 | 2026-01-08 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
30 | 2026-01-09 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
31 | 2026-01-12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
32 | 2026-01-13 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1
33 | 2026-01-14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1
34 | 2026-01-15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1
35 | 2026-01-16 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0
36 | 2026-01-19 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
37 | 2026-01-20 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
38 | 2026-01-21 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
39 | 2026-01-22 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
40 | 2026-01-23 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
41 | 2026-01-26 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
42 | 2026-01-27 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
43 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
44 | 2026-01-29 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
45 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
46 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
47 | 2026-02-03 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
48 | 2026-02-04 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
49 | 2026-02-05 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
50 | 2026-02-06 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
51 | 2026-02-09 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1
52 | 2026-02-10 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1
53 | 2026-02-11 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0
54 | 2026-02-12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0
55 | 2026-02-13 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2
56 | 2026-02-16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2
57 | 2026-02-17 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3
58 | 2026-02-18 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5
59 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5
60 | 2026-02-20 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6
61 | 2026-02-23 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6
62 | 2026-02-24 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6
63 | 2026-02-25 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6
64 | 2026-02-26 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7
65 | 2026-02-27 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6
66 | 2026-03-02 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6
67 | 2026-03-03 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6
68 | 2026-03-04 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6
69 | 2026-03-05 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6

## テスト欠陥一覧
欠陥ID | 対応状況 | 件名 | 発見日 | 業務機能分類 | 緊急度 | 影響度 | 調査予定日 | 調査完了日 | 欠陥原因（深層） | 欠陥埋込フェーズ | 検出すべきフェーズ | 対応予定日 | 対応日 | 横展開有無 | 横展開先 | 横展開完了予定日 | 横展開完了日 | リリース予定日 | リリース日 | 検証日 | 集計フラグ
DEF-基-0001 | 05:完了 | 欠陥1: 03_請求の不具合 | 2025-12-14 | 10_共通 | 低 | 低 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 影響範囲調査不足 | ED | 非欠陥 | 2025-12-29 | 2026-01-02 | 有 | 30_運用 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2026-01-06 | 2026-01-03 | 1
DEF-基-0002 | 05:完了 | 欠陥2: 04_欠陥・返戻の不具合 | 2026-02-16 | 30_運用 | 低 | 高 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 情報共有不足 | 非欠陥 | 非欠陥 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 有 | 10_共通 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-15 | 2026-03-07 | 1
DEF-基-0003 | 05:完了 | 欠陥3: 06_受入準備の不具合 | 2025-12-20 | 40_基盤 | 低 | 低 | 2025-12-25 | 2025-12-24 | プロセス不備 | その他 | ITa | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 無 |  |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | 2026-01-07 | 1
DEF-基-0004 | 05:完了 | 欠陥4: 05_清算の不具合 | 2026-01-04 | 01_委託者登録 | 高 | 中 | 2026-01-08 | 2026-01-10 | 影響範囲調査不足 | ID | 非欠陥 | 2026-01-15 | 2026-01-13 | 無 |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-25 | 2026-01-16 | 1
DEF-基-0005 | 04:検証中 | 欠陥5: 03_請求の不具合 | 2026-01-29 | 06_受入準備 | 高 | 低 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | プロセス不備 | ED | CT | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 無 |  |  |  | 2026-02-12 |  |  | 1
DEF-基-0006 | 04:検証中 | 欠陥6: 20_移行の不具合 | 2026-01-09 | 06_受入準備 | 低 | 中 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 影響範囲調査不足 | ED | ST | 2026-01-22 | 2026-01-20 | 無 |  |  |  | 2026-01-31 |  |  | 1
DEF-基-0007 | 03:対応中 | 欠陥7: 01_委託者登録の不具合 | 2026-02-01 | 04_欠陥・返戻 | 中 | 中 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 情報共有不足 | RD | 非欠陥 | 2026-02-06 |  | 有 | 09_事務支(その他) | 2026-02-11 |  | 2026-02-13 |  |  | 1
DEF-基-0008 | 03:対応中 | 欠陥8: 06_受入準備の不具合 | 2026-02-10 | 30_運用 | 高 | 高 | 2026-02-12 | 2026-02-14 | 考慮不足 | ID | ITb | 2026-02-15 |  | 無 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  | 1
DEF-基-0009 | 03:対応中 | 欠陥9: 20_移行の不具合 | 2026-02-08 | 04_欠陥・返戻 | 中 | 高 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 業務/仕様理解不足 | RD | CT | 2026-02-13 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-19 |  |  | 1
DEF-基-0010 | 02:調査中 | 欠陥10: 04_欠陥・返戻の不具合 | 2026-02-15 | 06_受入準備 | 高 | 低 | 2026-01-19 |  | 外的要因 | PD | ITa | 2026-01-29 |  | 無 |  |  |  | 2026-02-11 |  |  | 1
DEF-基-0011 | 01:未着手 | 欠陥11: 10_共通の不具合 | 2026-02-22 | 10_共通 | 低 | 高 | 2026-02-24 |  | 影響範囲調査不足 | その他 | ITa | 2026-03-01 |  | 無 |  |  |  | 2026-03-11 |  |  | 1
DEF-基-0012 | 01:未着手 | 欠陥12: 07_口振契約受付の不具合 | 2025-12-11 | 40_基盤 | 低 | 中 | 2025-12-12 |  | 影響範囲調査不足 | RD | CT | 2025-12-16 |  | 有 | 04_欠陥・返戻 | 2025-12-20 |  | 2025-12-26 |  |  | 1
DEF-基-0013 | 98:保留 | 欠陥13: 05_清算の不具合 | 2025-12-09 | 07_口振契約受付 | 高 | 高 | 2025-12-12 |  | プロセス不備 | PD | ITa | 2025-12-18 |  | 無 |  |  |  | 2025-12-23 |  |  | 1
DEF-基-0014 | 99:対応無し | 欠陥14: 07_口振契約受付の不具合 | 2026-01-22 | 40_基盤 | 中 | 高 | 2026-01-26 |  | 考慮不足 | その他 | CT | 2026-01-29 |  | 有 | 20_移行 | 2026-02-04 |  | 2026-02-03 |  |  | 0
DEF-基-0015 | 99:対応無し | 欠陥15: 30_運用の不具合 | 2025-12-18 | 09_事務支(その他) | 中 | 高 | 2025-12-19 |  | 注意不足 | その他 | ITb | 2025-12-27 |  | 有 | 07_口振契約受付 | 2026-01-03 |  | 2026-01-01 |  |  | 0